**План-график мероприятий на уровне МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» по подготовке**

**детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО»**

| n/n | Мероприятия | Сроки выполнения | Итоговый документ | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Подготовительный этап | 18.05.2016 -30.10.2016 | - | - |
| **1.1** | Подготовка распорядительного акта об участии в реализации проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) «Навстречу комплексу ГТО» | 01.06.2016- 15.06.2016 | Приказ | Канипова Г.Н., заведующий |
| **1.2.** | Участие в инструктивно-методическом совещании с руководителями ОО, инструкторами по физической культуре, медицинскими сестрами по теме «Организация физкультурно- спортивной работы по внедрению ГТО» | 01.06.2016- 20.06.2016 |  | Волкова М.С., старший воспитатель |
| **1.3** | Мониторинг физического развития детей от 6 до 7 лет | 18.07.2016- 01.08.2016 | Отчет по итогам мониторинга | Слепко А.И., инструктор по физической культуре |
| **1.4** | Мониторинг доступности спортивного сооружения и оборудования обучающимися образовательных организаций для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО | 01.08.2016 – 17.08.2016 | Отчет по итогам мониторинга | Канипова Г.Н., заведующий |
| 1.5 | Разработка методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций | 15.09.2016 -20.09.2016 | Методические материалы о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп | Волкова М.С., старший воспитательСлепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 1.6 | Распространение методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций | 15.09.2016 -22.09.2016 | Публикации,программы выступлений | Волкова М.С., старший воспитательСлепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 1.7 | Участие в областном семинаре инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы» | 12.09.2016 -25.09.2016 |  | Слепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 1.8 | Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | 18.05.2016-30.10.2016 | Фотоотчет уголков | Волкова М.С., старший воспитатель, Слепко А.И., инструктор по физической культуре |
| Й | Организация массовой пропагандиской акции по продвижению комплекса ГТО «Спорт для всех» | 18.05.2016-30.10.2016 | Фотоотчет мероприятия | Канипова Г.Н., заведующийВолкова М.С., старший воспитатель |
| 1.9 | Проведение входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО | 17.10.2016 - 28.10.2016 | Отчет по итогам входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО | Слепко А.И., инструктор по физической культуре |
| **2** | Организация работы по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | 30.10.2016 -30.05.2017 |  |  |
| 2.1. | Участие в муниципальном спортивном часе с привлечением спортсменов муниципального района | 01. 11. 2016 - 30.11. 2016 | Фотоотчет | Канипова Г.Н., заведующий Слепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 2.2 | Организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций) | 30.10.2016 -30.05.2017 | Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями | Волкова М.С., старший воспитатель Слепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 2.2.1. | Спортивный праздник с участием родителей «Прыгни дальше, прыгни выше». | 1.11.2016-30.11.2016 | Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями, фотоматериалы | Волкова М.С., старший воспитательСлепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 2.2.2. | Мастер-класс по развитию силовых качеств «Растим богатырей» | 1.12.2016-19.12.2016 | Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями, фотоматериалы | Волкова М.С., старший воспитательСлепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 2.2.3. | Социально-значимая акция «Все на лыжню» | 10.01.2017-31.01.2017 | Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями, фотоматериалы | Волкова М.С., старший воспитательСлепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 2.2.4. | Турнир по плаванию с участием родителей «Весёлая акватория» | 1.03.2017-31.03.2017 | Отчет по итогам реализации плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | Яновская Н.Д., инструктор по физической культуре |
| 2.2.5. | Мастер-класс проведения утренней гимнастики в элементами детской йоги. | 3.04.2017-28.04.2017 | Отчет по итогам реализации плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | Слепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 2.2.6. | Семейный марафон. | 10.05.2017-31.05.2017 | Отчет по итогам реализации плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | Слепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 2.3 | Реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | 30.10.2016-30.05.2017 | Отчет по итогам реализации плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | Слепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 2.4 | Участие в спортивном празднике «Детство! Здоровье! Спорт!» | 10.04.2017-19.04.2017 | фотоматериалы | Волкова М.С., старший воспитатель Слепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 2.5 | Проведение тестирований детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах» | 16.01.2017-20.02.2017 | Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах» | Слепко А.И., инструктор по физической культуре |
| 2.6 | Участие в региональном семинаре для специалистов дошкольных образовательных организаций по вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | 01.11.2016-11.11.2016 |  | Волкова М.С., старший воспитатель |
| 2.8 | Проведение итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | 10.04.2017- 22.05.2017 | Отчет по итогам проведения итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | Канипова Г.Н., заведующий Слепко А.И., инструктор по физической культуре |
| **3** | Информационное освещение мероприятий в СМИ и сети Интернет | 18.05.2016 -30.05.2017 | - | - |
| 3.1 | Размещение не менее 3 материалов о проведении мероприятий на сайте дошкольного учреждения, сайте управления образования, СМИ | 18.05.2016-30.05.2017 | Размещенные материалы на сайте управления образования | Канипова Г.Н., заведующийВолкова М.С., старший воспитатель |