| РАССМОТРЕНО на заседании педагогического совета МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» Протокол от 14.10.2013г. № 2 |  | УТВЕРЖДЕНО: приказом МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» от 23.10.2013г. №98 |
| --- | --- | --- |

Программа реализации международного проекта

«Маленький европеец – это Я и Ты»

Направленность - интеллектуальная

Возрастной состав воспитанников 4-7 лет

Срок реализации 1 год

Составители программы:

Творческая группа МАДОУ

детский сад №69 «Ладушки»

Старый Оскол

2013 г.

Оглавление:

- Паспорт проекта ……………………………………………………..

- Актуальность проекта………………………………………………

- Цель и задачи, на решение которых направлен проект ………….

- Новизна проекта ……………………………………………………

- Участники и сроки реализации проекта ………………………….

- Ресурсное обеспечение проекта……………………………………

- Анализ возможных рисков и способы их преодоления……………

- Распределение обязанностей в команде…………………………….

- Механизм реализации проекта ………………………………………

- План реализации проекта…………………………………………….

- Ожидаемые результаты от реализации проекта ……………………..

- Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации проекта……………………………………………………………………

- Приложения ………………………………………………………….

Паспорт проекта

| Название проекта | «Маленький европеец – это Я и Ты» |
| --- | --- |
| Тип проекта | образовательный, долгосрочный. |
| Срок реализации | сентября 2013 г - май 2014 г. |
| Основание для разработки | Научно-теоретические основы поликультурного воспитания в России (Г.Д. Дмитриев., В.В. Макаев., З.А. Малькова., Хотинец и др.); исследования посвящённые проблеме ознакомления детей дошкольного возраста с национальными культурами (Е.С. Бабунова., Т.Ф. Бабынина., М.И. Богомолова., В.Д. Ботнарь., Э.К. Суслова., Т.И. Чиркова.). |
| Цель проекта | Формирование творческой личности, способной к активности и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей развитым чувством понимания и уважения других культур, умеющих жить в мире и согласии с людьми других национальностей. |
| Задачи проекта | 1. Полноценное приобщение к культуре своего народа как непременное условие интеграции в другие культуры; 2. Формирование многосторонних представлений о многообразии культур в своей стране, мире в целом; 3. Воспитание положительного отношения к культурным различиям, способствующим прогрессу человечества; 4. Создание условий для интеграции в культуры других народов и развитие этнической толерантности в процессе ознакомления с их национальными достижениями; 5. Формирование и развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с представителями других культур; 6. Воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения. |
| Структура проекта | - Актуальность проекта - Цель и задачи, на решение которых направлен проект - Новизна проекта - Участники и сроки реализации проекта - Ресурсное обеспечение проекта. - Анализ возможных рисков и способы их преодоления. - Распределение обязанностей в команде. - Механизм реализации проекта - План реализации проекта. - Ожидаемые результаты от реализации проекта - Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации проекта. - Приложения |
| Сроки и этапы реализации | 1 этап (аналитико - прогностический) – 2 -10 сентября 2013 года 2 этап (основной) – 10 сентября 2013 года – 20 мая 2014 года. 3 этап – (обобщающий) – 20-31 мая 2014 года. |
| Назначение проекта | Проект является стратегическим документом, определяющим поликультурное образование дошкольников МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» |
| Ожидаемый конечный результат реализации | Дети, способные к активности и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающие развитым чувством понимания и уважения других культур, умеющие жить в мире и согласии с людьми других национальностей, имеющие представления о европейских странах, их особенностях, достопримечательностях, традициях, костюмах, национальной кухне. |
| Организация контроля за исполнением проекта | Контроль в рамках проекта осуществляет заведующий МАДОУ. |

Актуальность проекта

В современной образовательной системе центром является человек, воспитывающийся и развивающийся в поликультурном пространстве. Резкий подъем национального самосознания, стремление к этнической и этнокультурной самоидентификации обусловливают огромный интерес народов не только к своей национальной культуре, но и к культуре народов ближайшего и отдаленного национального окружения.

Ведущие страны мира относятся к поликультурным и полиэтническим сообществам. Необходимость обеспечить в этих странах толерантное сосуществование больших и малых этносов порождает потребность в поликультурном воспитании как инструменте и принципе образовательной политики.

Поликультурное воспитание - явление относительно новое для России. В настоящее время активно разрабатываются научно-теоретические основы поликультурного воспитания в России (Г.Д. Дмитриев., В.В. Макаев., З.А. Малькова., Хотинец и др.). Значительная часть исследований посвящена проблеме ознакомления детей дошкольного возраста с национальными культурами (Е.С. Бабунова., Т.Ф. Бабынина., М.И. Богомолова., В.Д. Ботнарь., Э.К. Суслова., Т.И. Чиркова.).

Однако в этой области педагогики недостаточно разработана педагогическая проблема связи образования и воспитания, в том числе формирования поликультурной личности дошкольника. Недостаточность научно-теоретического обоснования данной проблемы приводит к тому, что многие дошкольные учреждения проводят работу по поликультурному воспитанию интуитивно.

Отсутствие педагогических, психологических рекомендаций для реализации поликультурного воспитания дошкольников, отсутствие профессиональной подготовки специалистов в этой области свидетельствуют о том, что современное поликультурное общество нуждается в разработке научно-методических основ педагогики поликультурности и толерантности.

Все более расширяющиеся внешнеэкономические и культурные связи нашей страны формируют социальный заказ на организацию поликультурного образования для практического его использования в различных сферах жизнедеятельности нашего общества. Приобщение российского жителя XXI века к мировой культуре становится социальным заказом общества, что отражено в директивных государственных документах: Законе «Об образовании в РФ", "Концепции государственной национальной политики".

В "Концепции государственной национальной политики Российской Федерации" акцент ставится на системности подхода к национальному и межнациональному воспитанию, расширению взаимодействия всех образовательных институтов, разработку единой стратегии, направленной на воспитание культуры межнационального общения. В целостной образовательной системе дошкольная ступень названа первой.

Другая важная задача государства в системе образования раскрывается в Декларации прав ребенка: "Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или какую-либо другую форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и способности должны посвящаться служению на пользу других людей".

Познание человеком окружающего мира начинается с "живого созерцания" - ощущений, восприятия, представлений. К старшему дошкольному возрасту эти психические процессы довольно развиты. Особо важную роль играет усвоение ребенком сенсорных эталонов (звуков, света, цветов спектра), принятых в обществе. Овладение сенсорными эталонами, как системой, меняют восприятие ребенка. Этому способствует овладение новыми видами деятельности (особенно коллективными), расширение круга общения и кругозора.

Положение дел в российском обществе таково, что открытость политики нашего государства мировому сообществу и являющаяся следствием этого интернационализация всех сфер повседневной жизни, стимулировали возникновение в стране возможностей реального использования поликультурного образования как средства взаимодействия разных национальных культур. Показ по телевидению передач зарубежных телекомпаний, расширяющиеся партнёрские связи с зарубежными коллегами, предоставляют реальную возможность вступать в контакт с иностранными представителями и пользоваться различными средствами информации о культуре других стран.

Поликультурное воспитание является отражением  сущности и подходов интернационального воспитания. В то же время между поликультурным и интернациональным воспитанием есть определенные различия: учет национальных особенностей здесь является более важным, нежели в интернациональном воспитании. Поликультурное воспитание, с одной стороны, отрицает формирование человека вне национальной культуры, с другой стороны, содействует порождению мультиидентичной личности как средоточия  и пересечения нескольких культур.

Поликультурность образования предполагает отражение в его содержании специфических особенностей  различных культур, их диалога и взаимодействие в историческом и современном контекстах.

При организации поликультурного образования дошкольников обнаруживаются следующие противоречия:

- между заказом общества на поликультурное воспитание подрастающего поколения и реальным состоянием обучения и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях;

- между необходимостью реализации поликультурного подхода в процессе образования и недостаточной изученностью этой проблемы в педагогической науке.

С целью поликультурного образования дошкольников разработан международный	 проект «Маленький европеец – это Я и Ты».

Реализация проекта осуществляется на основе следующих принципов:

1.  Развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

2.  Научной обоснованности и практической применимости (содержание проекта соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);

3.  Полноты, необходимости и достаточности (содержание образовательного материала позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму");

4. Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

5.  Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

6.  Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

7.  Коллективно-индивидуального взаимодействия (дети выполняют  как индивидуальные задания и исследования, так и участвуют в коллективных мероприятиях);

8. Опоры на родной язык, предполагающий проведение определённых параллелей родного и иностранных языков.

Цель и задачи, на решение которых направлен проект

Перестройка всех сфер жизни современного российского общества определила основную цель образовательной деятельности — подготовку подрастающего поколения для жизни в демократическом многонациональном поликультурном обществе. В условиях сближения стран и народов, усиления их взаимодействия наряду с развитием собственной национальной культуры, ставится задача формирования умения общаться с людьми разных стран, понимать, ценить и уважать своеобразие других культур.

Цель проекта - формирование творческой личности, способной к активности и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей развитым чувством понимания и уважения других культур, умеющих жить в мире и согласии с людьми других национальностей.

Задачами проекта являются следующие:

- полноценное приобщение к культуре своего народа как непременное условие интеграции в другие культуры;

- формирование многосторонних представлений о многообразии культур в своей стране, мире в целом;

- воспитание положительного отношения к культурным различиям, способствующим прогрессу человечества;

- создание условий для интеграции в культуры других народов и развитие этнической толерантности в процессе ознакомления с их национальными достижениями;

- формирование и развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с представителями других культур;

- воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения.

Данный проект  определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлен на поликультурное образование дошкольников, внедрение современных методов и приёмов работы, способствующих развитию способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, формирование общей культуры личности детей, в том числе инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка.

В проекте раскрываются особенности организации образовательного процесса, содержание работы, планируемые результаты реализации проекта.

Новизна проекта

Научная новизна проекта заключается в том, что в нем:

- конкретизированы понятия "поликультурное воспитание", "поликультурная личность дошкольника";

- определено содержание поликультурного воспитания дошкольников, соответствующее психофизиологическим особенностям детей дошкольного возраста.

Теоретическая значимость проекта заключается в том, что:

- внесен вклад в разработку педагогических основ поликультурного образования детей дошкольного возраста;

- разработана технология поликультурного воспитания детей дошкольного возраста, учитывающая возрастные и личностные особенности дошкольников.

Разработанный проект поликультурного воспитания детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с культурами европейских стран, сценарии итоговых мероприятий, дидактические материалы могут оказаться ценными при организации образовательного процесса в ДОУ.

Участники и сроки реализации проекта

Участниками проекта являются:

- заведующий МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»;

- педагоги – старший воспитатель, воспитатели, музыкальные руководители, педагог-психолог, учителя-логопеды;

Воспитанники - дети среднего и старшего дошкольного возраста;

- родители.

Международные партнёры - Городской детский сад №1 г. Дембица, Польша под руководством директора Щепаник Анны.

Срок реализации проекта 1 год.

1 этап (организационный) – 1-10.09.2013 г. Формирование пакета документов, регламентирующих деятельность ДОУ, разработка программы проекта, обогащение предметно - развивающей среды в соответствии с требованиями проекта.

2 этап (основной)  – 10.09.2013-20.05.2014 г. Повышение квалификации педагогов, вовлечение родителей  в образовательный процесс, ознакомление с европейскими странами, презентация стран, проведение итогового мероприятия по проекту.

3 этап - (обобщающий)  - 20-31.05 2014 г. Анализ результатов реализации проекта.

Ресурсное обеспечение проекта

| Ресурсы | Содержание | Результат использования ресурса |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | - Формирование пакета документов, регламентирующих деятельность ДОУ; - заключение договора о сотрудничестве с Городским детским садом №1 г. Дембица (Польша); - издание приказа в ДОУ по организации деятельности в рамках проекта; - составление и утверждение программы проекта. | - Создание нормативно – правовых документов, регламентирующих реализацию проекта. |
| Кадровое обеспечение | - Имеющийся опыт, мотивированность и теоретическая подготовка педагогов, на основе которого и будет выстроена работа; - взаимодействие с Городским детским садом №1 г. Дембица, (Польша) по вопросам полноценного информационного обмена. | - Создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов. |
| Материально-техническое обеспечение проекта | - Совершенствование материально-технической базы: создание презентаций, стенда «Изучаем европейские страны», фотоколлажей, альбомов, выставок детских работ, костюмов, декораций и т. д. | - Расширение кругозора дошкольников посредством интеграции различных видов детской деятельности. |
| Информационные ресурсы | - Имеется выход в Интернет, стационарная телефонная связь, телефон факс: 42-21-84 электронная почта: st-dou69@yandex.ru - официальный сайт МАДОУ http://ds-69.ucoz.ru - взаимодействие с Городским детским садом №1 г. Дембица, (Польша) | -Повышение профессиональной компетентности педагогов; -создание дополнительных условий для развития интеллектуальных и творческих способностей дошкольников. |

Анализ возможных рисков и способы их преодоления

| Предполагаемый риск | Способ преодоления |
| --- | --- |
| Неоднозначность толкования или отсутствие нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность дошкольного образовательного учреждения. | Разработка нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения в рамках реализации проекта. |
| Возникновение затруднений в реализации проекта вследствие неготовности педагогических кадров к деятельности в условиях международного взаимодействия. | Создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов, организация полноценного информационного обмена со страной – партнёром. |
| Несоблюдение участниками партнерского взаимодействия принятых на себя обязательств | Заключение договора о сотрудничестве и выполнение условий договора. |

Распределение обязанностей в команде

Заведующий:

- руководит реализацией проекта, координирует деятельность сотрудников по реализации проекта; осуществляет контроль за ходом его реализации;

Старший воспитатель:

- выполняет функции методической поддержки и консультирования по своему направлению работы; функции информационно-аналитической деятельности;

- организует работу методической службы ДОУ, повышение профессионального мастерства педагогов;

- занимается информационным сопровождением проекта: поиск и подбор информационных ресурсов в сети Интернет, периодической печати, литературе;

- обеспечивает систематическую  связь с учреждением – партнёром;

- составляет итоговый отчёт об итогах реализации проекта;

- популяризирует сотрудничество, демонстрирует материалы Проекта, полученные от партнёра на конференциях, семинарах, в средствах массовой информации, в учреждении.

Педагоги (воспитатели, музыкальные руководители, педагог-психолог, учителя-логопеды):

- обогащают предметно - развивающую среду групп в соответствии с требованиями проекта;

- организуют образовательный процесс на качественно новом уровне с использованием инновационных технологий;

- повышают педагогическое мастерство, принимают активное участие в методических объединениях, семинарах, мастер-классах, круглых столах и т.д.;

- создают видео- и фотопрезентации,  рекламные проспекты и ролики и т.д.;

- составляют отчёты о ходе реализации проекта

Родители:

- участвуют  в образовательном  процессе ДОУ;

- участвуют в выставках, в совместных мероприятиях и др.

Международные партнёры:

- обеспечивают полноценный информационный обмен в рамках деятельности Сторон;

-содействуют проведению различных мероприятий в сфере межкультурного образования дошкольников;

- обеспечивают взаимодействие, содействуют развитию контактов и сотрудничества;

- обеспечивают методическое консультирование по вопросам реализации  Проекта;

- популяризируют сотрудничество, демонстрируют материалы Проекта, полученные от партнёра на конференциях, семинарах, в средствах массовой информации, в учреждении.

Механизм реализации проекта

Ознакомление с европейскими странами в рамках проекта осуществляется по следующему алгоритму.

1 этап: каждая группа среднего и старшего дошкольного возраста знакомится с одной из европейских стран – изучает:

- географическое положение страны,

- достопримечательности,

- государственную символику,

- традиции и обычаи,

- национальную музыку, песни и танцы,

- национальные костюмы,

- особенности национальной кухни.

2 этап: дети под руководством педагогов готовят презентацию изученной страны:

- разучивают национальные стихотворения, песню, танец,

- готовят национальное блюдо,

- изготавливают национальные костюмы или атрибуты к ним,

- создают детские работы с изображением символики государства с использованием нетрадиционных изобразительных техник.

3 этап: 1 раз в месяц одна из групп представляют изученную страну детям всего детского сада и родителям своей группы:

- оформляют выставку детских работ,

- показывают детям презентацию и рассказывают об изученной стране,

- представляют музыкальные костюмированные номера,

- угощают детей национальным блюдом.

4 этап: по завершении представления всех стран всеми группами организуется Фестиваль европейских стран – итоговое мероприятие по реализации проекта.

На данном Фестивале дети каждой группы:

- представляют наиболее яркие, запомнившиеся музыкальные номера,

- оформляется вернисаж «Маленький Европеец это Я и Ты», на котором представляются изобразительные работы по всем изученным европейским странам.

Форма представления отчётов о реализации проекта:

| Изучаемая страна |  |
| --- | --- |
| Срок изучения |  |
| Дата презентации |  |
| Количество педагогов и детей, вовлечённых в ознакомление со страной |  |
| Проведённые мероприятия |  |
| Проблемы, с которыми столкнулись педагоги в процессе реализации проекта |  |
| Отзывы и предложения |  |

План реализации проекта

| № п\п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы проекта | творческая группа | 1-10.09.2013г. |
| 2 | Разработка пакета нормативно-правовых документов (приказы, договоры о сотрудничестве) | заведующий Канипова Г.Н. | 1-10.09.2013г. |
| 3 | Обогащение предметно- развивающей среды в соответствии с требованиями проекта. | воспитатели | 1-10.09.2013г. |
| 4 | Повышение квалификации педагогов через информационные ресурсы в сети Интернет, периодическую печать, литературу. | старший воспитатель Волкова М.С. | в течение учебного года |
| 5 | Просветительская работа с родителями. Вовлечение родителей в образовательный процесс | старший воспитатель Волкова М.С., педагоги | в течение учебного года |
| 6 | Ознакомление с Италией | воспитатели Пронина Ю.В., Волкова Г.Ф. | сентябрь |
| 7 | Ознакомление с Голландией | воспитатели Заглядкина О.Д., Кондаурова Л.Ф. | октябрь |
| 8 | Ознакомление с Украиной | воспитатели Буценко О.А., Рыбаченко О.Б. | ноябрь |
| 9 | Ознакомление с Швецией | воспитатели Апалькова Н.А., Курченко Н.А. | декабрь |
| 10 | Ознакомление с Францией | воспитатели Бирюкова Г.А., Пруцких И.С. | январь |
| 11 | Ознакомление с Россией | воспитатели Елина Е.С., Щедрина О.Д. | февраль |
| 12 | Ознакомление с Польшей | воспитатели Абдуллаева О.В., Умярова О.Н. | март |
| 13 | Ознакомление с Румынией | воспитатели Алексеева О.П., Наумова Т.А. | апрель |
| 14 | Фестиваль европейских стран | музыкальные руководители Фоменко Е.А., Кононова С.В. | май |
| 15 | Оформление вернисажа «Маленький Европеец это Я и Ты» | творческая группа | май |
| 16 | Анализ результатов реализации проекта | Старший воспитатель | 20-31.05.2014г. |

Ожидаемые результаты от реализации проекта

В результате в учреждении будут внедрены инновации в структуру и  содержание образовательного  процесса:

- Внесены изменения в образовательные цели, в содержание образовательной программы по направлениям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», в технологию обучения и воспитания.

- Повышен уровень сформированности мотивации и профессиональной компетентности педагогов ДОУ: выработаны новые ценности, принципы взаимодействия и общения с дошкольниками.

- определены и внедрены в практику качественные изменения в организации образовательного процесса.

Ожидаются позитивные результаты целенаправленной деятельности по совершенствованию системы дошкольного образования в ДОУ для всех участников образовательного процесса:

Для детей:

- обучение в интересной для них игровой форме с использованием информационно – коммуникационных и проектных технологий;

- обогащение новыми поликультурными знаниями;

Для родителей:

- повышение качества и спектра предлагаемых образовательных услуг;

Для педагогов:

- рост уровня интереса к внедрению инноваций, удовлетворённость качеством своего труда.

-  повышение образовательного уровня педагогов;

-  повышение уровня профессионального мастерства и результатов аттестации на квалификационные категории;

Для руководителя:

- высокая оценка деятельности коллектива администрацией управления образования, департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области с учётом результатов рейтингования;

-  повышение престижа детского сада;

-  успешность педагогов и детей в разных сферах деятельности;

-  качественное освоение детьми общеобразовательной  программы;

-  расширение партнерских связей с международными партнёрами.

Для международного партнёра - Городского детского сада №1 г. Дембица (Польша):

-  расширение партнерских связей с международными партнёрами.

Целевые индикаторы и показатели,

характеризующие ход реализации проекта

| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Единицы измере- ния (%, баллы, количество) | Теку- щее значе- ние | Целевое значение (по годам) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Уровень соответствия предметно- развивающей среды требованиям проекта: создание презентаций, стенда «Изучаем европейские страны», фотоколлажей, альбомов, выставок детских работ, костюмов, декораций. | уровень | низкий | средний | высокий |
| Доля педагогов, участвующих в реализации проекта | % | 50 | 70 | 100 |
| Доля детей, участвующих в реализации проекта | % | 20 | 40 | 60 |
| Доля родителей, являющихся активными участниками образовательного процесса | % | 10 | 30 | 50 |
| Уровень удовлетворенности родителей деятельностью учреждения. | % | 86 | 92 | 97 |