| - УТВЕРЖДАЮ: - Управление образования администрации Старооскольского городского округа - ___________ /Л.В.Бугримова./ - (подпись) (ФИО) - «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: ООО УК «Металлоинвест» _________ /_________________./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г.. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Создание условий на территории МАДОУ детского сада №69 «Ладушки»

для занятий дошкольников футболом»

- Идентификационный номер ______________________________

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (соруководители проекта) ____________ /___________-./ подпись (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г.. |
| --- | --- | --- |

## 1.Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | - Программа ООО УК «Металлоинвест «Здоровый ребёнок»; Приказ УО от 15.06.2015 г. № 933 «О проведении муниципального конкурса проектов «Здоровый ребенок – здоровое общество»; - Положение о проведении муниципального конкурса проектов «Здоровый ребенок – здоровое общество» в рамках реализации долгосрочной инновационной межведомственной программы «Здоровый ребенок на 2015 – 2016 годы» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | Решение проблемы низкого уровня сформированности координационных способностей дошкольников, повышение мотивации детей дошкольного возраста к занятиям футболом |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 4-х экземплярах, которые хранятся, соответственно у представителя заказчика, у руководителя проекта, куратора проекта |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Перечень контрольных событий проекта - Риски проекта - Рабочая группа проекта - Матрица ответственности - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений, которая подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах |

- Календарный план-график работ по проекту

| # Код задачи | # Название задачи | Длитель-ность, дни | # Дата начала работ | # Дата окончания работ | # Состав участников (ФИО ответственных исполнителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Создание нормативно-правовой базы для реализации проекта | 8 | 1.09.2015 | 10.09.2015 | # Канипова Г.Н., заведующий, |
| # 2 | Заключение договоров о взаимодействии с социальными партнёрами и родителями | 8 | 1.09.2015 | 10.09.2015 | # Канипова Г.Н., заведующий, |
| # 3 | Разработка дополнительной образовательной программы | 22 | 1.09.2015 | 30.09.2015 | - Творческая группа МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» |
| # 4 | Приобретение искусственного газона для футбольного поля и искусственного покрытия для беговой дорожки | 22 | 1.09.2015 | 30.09.2015 | # УК «Металлоинвест» |
| # 5 | Монтаж искусственного покрытия | 32 | 1.10.2015 | 13.11.2015 | - Петров С. В. Начальник цеха окомкования и металлизации ОАО ОЭМК |
| # 6 | Приобретение спортивного инвентаря (ворота, мячи) | 22 | 1.10.2015 | 30.10.2015 | # Канипова Г.Н., заведующий МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», Мишина Н.Н., главный бухгалтер МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» |
| # 7 | Диагностика сформированности координационных способностей у дошкольников 5-7 лет | 8 | 21.09.2015 | 30.09.2015 | # Слепко А.И., инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» |
| # 8 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с участием детей, родителей, тренеров по футболу, воспитанников футбольных секций | 228 | 1.10.2015 | 31.05.2016 | - Творческая группа МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» |
| # 9 | Круглый стол для родителей с участием тренера детского футбольного клуба и спортивного врача. | 5 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | - Волкова М.С., старший воспитатель МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» |
| # 10 | Набор дошкольников в футбольную секцию на базе МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» | 21 | 1.03.2016 | 31.03.2016 | - Батищев А. И., тренер детского футбольного клуба, - Волков П.Г., спортивный врач |
| # 11 | Торжественное открытие футбольного поля | 10 | 18.04.2016 | 29.04.2016 | # Творческая группа МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» |
| # 12 | Диагностика сформированности координационных способностей у дошкольников 5-7 лет | 7 | 23.05.2016 | 31.05.2016 | # Слепко А.И., инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» |
| # 13 | Анкетирование родителей «Какое дополнительное образование получит мой ребёнок после выпуска из детского сада» | 7 | 23.05.2016 | 31.05.2016 | # Творческая группа МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» |
| # 14 | Презентация положительного опыта организации спортивной секции на базе дошкольного учреждения в СМИ и на сайте ДОУ | 7 | 23.05.2016 | 31.05.2016 | # Канипова Г.Н., заведующий МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», - Волкова М.С., старший воспитатель МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» |
| Итого |  | 239 | 01.09.2015 | 31.05.2016 |  |

3. Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Итого: | Внебюджетные источники финансирования |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства | Заемные средства |  |
| # 1 | Приобретение искусственного газона для футбольного поля площадью 200 кв.м. | # 138 200. 00 руб | - | - | - |  | - | - | # 138 200. 00 руб |
| # 2 | Приобретение искусственного покрытия для беговой дорожки площадью 45 кв.м. вокруг футбольного поля | 41 175. 00 руб | - | - | - |  | - | - | 41 175. 00 руб |
| # 3 | # Приобретение спортивного инвентаря (ворота, мячи) | 8 000.00 руб | - | - | - |  | 8 000.00 руб | - | 8 000.00 руб |
| Итого: |  | 187 375.00 руб. |  |  |  | 179 375.00 руб. | 8 000.00 руб |  | 187 375.00 руб. |

- Перечень контрольных событий

|  | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Анализ статистических данных | # 31.05.2016 | Аналитическая информация о результатах статистики |  |
| # 2 | Диагностическое исследование сформированности координационных способностей в соответствии с возрастными нормативами. | # 30.09.2015 31.05.2016 | Анализ результатов диагностики |  |
| # 3 | # Приём-сдача спортивной площадки с искусственным покрытием | # 20.04.2016г | Акт приёма-сдачи |  |
| # 4 | # Контроль работы секции по футболу на базе МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» | # май, сентябрь, ноябрь 2016 г | Информация о результатах контроля |  |

5. Риски проекта

| № п/п | Риск (возможное событие с отрицательными последствиями для проекта) | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие финансирования для приобретения и монтажа искусственного покрытия на спортивной площадке | Не соответствие предметно-пространственных условий для организации футбольной секции на базе МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» | Участие в конкурсе проектов ООО УК «Металлоинвест» «Здоровый ребенок – здоровое общество» | Пропаганда занятий футболом в футбольных секциях учреждений спорта и физической культуры Старооскольского городского округа |
| 2 | Низкий уровень мотивированности родителей для продолжения занятий футболом после выпуска детей из дошкольного учреждения | Незначительное количество выпускников дошкольного учреждения, продолживших занятия футболом | -Проведение консультаций с тренером по футболу и спортивным врачом; -Спортивно-массовые мероприятия с участием детей, родителей, тренеров по футболу. | - Пропаганда занятий футболом в дошкольном учреждении, СМИ; -Индивидуальные консультации тренера по футболу и спортивного врача. |
| 3 | Неудовлетворительные результаты диагностики сформированности координационных способностей дошкольников 5-7 лет, занимающихся футболом. | Не достаточно высокий уровень сформированности координационных способностей дошкольников 5-7 лет, занимающихся футболом. | Организация футбольной секции на базе МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» | Включение дополнительных упражнений в тренировочный процесс футбольной секции, направленных на развитие координационных способностей детей. |

6.Рабочая группа проекта

|  | Роль в проекте | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представитель заказчика |  |  |
| 2 | Куратор проекта | Чуева Лариса Михайловна | Заместитель начальника управления образования |
| 3 | Соруководитель проекта | Канипова Галина Николаевна | Заведующий МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» |
| 4 | Администратор проекта | Волкова Марина Сергеевна | Старший воспитатель МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» |
| 5 | Оператор мониторинга проекта | Яновская Надежда Дмитриевна | Инструктор по физической культуре МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» |
| 6 | Исполнитель | Слепко Антонина Ивановна | Инструктор по физической культуре МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» |
| 7 | Исполнитель | Бредихина Наталья Викторовна | Старшая медицинская сестра МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» |
| 8 | Исполнители | Буценко Ольга Анатольевна Апалькова Нина Алексеевна Курченко Наталья Александровна | Воспитатели МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» |
| 9 | Исполнитель | Петров Сергей Васильевич | Начальник цеха окомкования и металлизации ОАО ОЭМК |
| 10 | Исполнитель | Волков Павел Георгиевич | К.м.н., спортивный врач НП «Лечебный спорт и культура» |
| 11 | Исполнитель | Батищев Александр Иванович | Тренер детского футбольного клуба |

7. Матрица ответственности

| Работы (пакеты/блоки работ) по проекту/Результаты | Роль в проекте / должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик проекта | Куратор проекта Чуева Л.М. | Соруководитель проекта Канипова Г.Н. | Админист-ратор проекта Волкова М.С. | Оператор мониторинга Яновская Н.Д. | Исполнитель Бредихина Н.В. | Исполнитель творческая группа | Исполнитель Петров С.В. | Исполни тель Волков П.Г. | Исполни тель Батищев А.И. |
| Создание нормативно-правовой базы для реализации проекта |  | С | В |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о взаимодействии с социальными партнёрами и родителями |  | М | В |  |  |  |  | С | С | С |
| Разработка дополнительной общеразвивающей программы |  |  | У | С |  |  | В |  |  | В |
| Приобретение искусственного газона для футбольного поля и искусственного покрытия для беговой дорожки | В |  | С |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж искусственного покрытия |  | М | С, М |  |  |  |  | В |  |  |
| Приобретение спортивного инвентаря (ворота, мячи) |  | М | В |  |  |  |  |  |  | С |
| Диагностика сформированности координационных способностей у дошкольников 5-7 лет |  |  | М | С | В | С | В |  |  |  |
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с участием детей, родителей, тренеров по футболу, воспитанников футбольных секций |  |  | У | С |  |  | В, И |  |  |  |
| Круглый стол для родителей с участием тренера детского футбольного клуба и спортивного врача. |  |  | С | В |  |  | И |  | В | В |
| Набор дошкольников в футбольную секцию на базе МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» |  |  | У |  |  |  |  |  | В | В |
| Торжественное открытие футбольного поля | В | В | В, И | В |  |  | В | В |  | В |
| Диагностика сформированности координационных способностей у дошкольников 5-7 лет |  |  | М | С | В | С | В |  |  |  |
| Анкетирование родителей «Какое дополнительное образование получит мой ребёнок после выпуска из детского сада» |  |  | М | В |  |  | В |  |  |  |
| Презентация положительного опыта организации спортивной секции на базе дошкольного учреждения в СМИ и на сайте ДОУ |  | М | В | В |  |  |  |  |  |  |

Обозначения:

В – выполняет; У – утверждает; И – информируется; К – контролирует; М – мониторинг; С – согласует.

8.Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственное лицо по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков графиков и к. точек | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Руководителю проекта | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Руководителю проекта | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Руководитель проекта | Учреждение | В день поступления информации | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Информация наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору проекта | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

9.Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |