| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Первый заместитель начальника департамента – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области (должность) ___________ / Медведева О.И./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области) Первый заместитель начальника департамента – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области (должность) ___________ / Медведева О.И./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080645

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский региональный институт развития образования» (должность) ___________ / Серых Л.В./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код раб оты | Название работы | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап | 117 | 18.05.2016 | 30.10.2016 | - | - |
| 1.1 | Подготовка методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций | 86 | 18.05.2016 | 15.09.2016 | - | - |
| 1.1.1 | Разработка методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций | 77 | 18.05.2016 | 02.09.2016 | Макет методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций | Терехова С.Е. |
| 1.1.2 | Издание методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций | 8 | 05.09.2016 | 15.09.2016 | Методические материалы о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций | Терехова С.Е. |
| 1.2 | Организация и проведение семинара для инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы» | 6 | 12.09.2016 | 20.09.2016 | - | - |
| 1.2.1 | Подготовка приказа о проведении семинара и направление в управления образования 5 муниципальных районов и городских округов области | 4 | 12.09.2016 | 16.09.2016 | Сканированная копия приказа о проведении семинара | Демина О.А. |
| 1.2.2 | Проведение семинара для инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы» | 0 | 20.09.2016 | 20.09.2016 | Программа семинара, сканированная копия явочного листа участников семинара | Серых Л.В. |
| 1.3 | Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | 117 | 18.05.2016 | 30.10.2016 | - | - |
| 1.3.1 | Алексеевский район | 117 | 18.05.2016 | 30.10.2016 | Фотоотчет | Жукова Е.М. |
| 1.3.2 | Валуйский район | 117 | 18.05.2016 | 30.10.2016 | Фотоотчет | Бирюкова Н.А. |
| 1.3.3 | Губкинский городской округ | 117 | 18.05.2016 | 30.10.2016 | Фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 1.3.4 | Старооскольский городской округ | 117 | 18.05.2016 | 30.10.2016 | Фотоотчет | Шутова Т.А. |
| 1.3.5 | г. Белгород | 117 | 18.05.2016 | 30.10.2016 | Фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 1.4 | Проведение входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО | 9 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | - | - |
| 1.4.1 | Алексеевский район | 9 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | Отчет по итогам входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО | Жукова Е.М. |
| 1.4.2 | Валуйский район | 9 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | Отчет по итогам входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО | Бирюкова Н.А. |
| 1.4.3 | Губкинский городской округ | 9 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | Отчет по итогам входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО | Полякова Н.В. |
| 1.4.4 | Старооскольский городской округ | 9 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | Отчет по итогам входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО | Шутова Т.А. |
| 1.4.5 | г. Белгород | 9 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | Отчет по итогам входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО | Невмывака С.А. |
| 1.5 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО» | 83 | 18.05.2016 | 12.09.2016 | - | - |
| 1.5.1 | Алексеевский район | 83 | 18.05.2016 | 12.09.2016 | Утвержденный план-график мероприятий по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО | Жукова Е.М. |
| 1.5.2 | Валуйский район | 83 | 18.05.2016 | 12.09.2016 | Утвержденный план-график мероприятий по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО | Бирюкова Н.А. |
| 1.5.3 | Губкинский городской округ | 83 | 18.05.2016 | 12.09.2016 | Утвержденный план-график мероприятий по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО | Полякова Н.В. |
| 1.5.4 | Старооскольский городской округ | 83 | 18.05.2016 | 12.09.2016 | Утвержденный план-график мероприятий по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО | Шутова Т.А. |
| 1.5.5 | г. Белгород | 83 | 18.05.2016 | 12.09.2016 | Утвержденный план-график мероприятий по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО | Невмывака С.А. |
| 2 | Организация работы по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | - | - |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций) | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | - | - |
| 2.1.1 | Алексеевский район | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями | Жукова Е.М. |
| 2.1.2 | Валуйский район | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями | Бирюкова Н.А. |
| 2.1.3 | Губкинский городской округ | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями | Полякова Н.В. |
| 2.1.4 | Старооскольский городской округ | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями | Шутова Т.А. |
| 2.1.5 | г. Белгород | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями | Невмывака С.А. |
| 2.2 | Реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | - | - |
| 2.2.1 | Алексеевский район | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | Отчет по итогам реализации плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | Жукова Е.М. |
| 2.2.2 | Валуйский район | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | Отчет по итогам реализации плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | Бирюкова Н.А. |
| 2.2.3 | Губкинский городской округ | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | Отчет по итогам реализации плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | Полякова Н.В. |
| 2.2.4 | Старооскольский городской округ | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | Отчет по итогам реализации плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | Шутова Т.А. |
| 2.2.5 | г. Белгород | 150 | 30.10.2016 | 30.05.2017 | Отчет по итогам реализации плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | Невмывака С.А. |
| 2.3 | Подготовка и проведение спортивного праздника «Детство! Здоровье! Спорт!» | 7 | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Скан приказа о проведении праздника, отчет по итогам проведения праздника | Терехова С.Е. |
| 2.4 | Проведение тестирований детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах» | 25 | 16.01.2017 | 20.02.2017 | - | - |
| 2.4.1 | Алексеевский район | 25 | 16.01.2017 | 20.02.2017 | Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах» | Жукова Е.М. |
| 2.4.2 | Валуйский район | 25 | 16.01.2017 | 20.02.2017 | Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах» | Бирюкова Н.А. |
| 2.4.3 | Губкинский городской округ | 25 | 16.01.2017 | 20.02.2017 | Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах» | Полякова Н.В. |
| 2.4.4 | Старооскольский городской округ | 25 | 16.01.2017 | 20.02.2017 | Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах» | Шутова Т.А. |
| 2.4.5 | г. Белгород | 25 | 16.01.2017 | 20.02.2017 | Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах» | Невмывака С.А. |
| 2.5 | Разработка графика сдачи тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО | 28 | 16.01.2017 | 24.02.2017 | График сдачи тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО | Терехова С.Е. |
| 2.6 | Организация и проведение регионального семинара для специалистов дошкольных образовательных организаций по вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | 8 | 01.11.2016 | 11.11.2016 | - | - |
| 2.6.1 | Подготовка приказа о проведении семинара и направление в управления образования 5 муниципальных районов и городских округов области | 7 | 01.11.2016 | 10.11.2016 | Сканированная копия приказа о проведении семинара | Демина О.А. |
| 2.6.2 | Проведение семинара для специалистов дошкольных образовательных организаций по вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | 0 | 11.11.2016 | 11.11.2016 | Программа семинара, сканированная копия явочного листа участников семинара | Терехова С.Е. |
| 2.7 | Проведение итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | 30 | 10.04.2017 | 22.05.2017 | - | - |
| 2.7.1 | Алексеевский район | 30 | 10.04.2017 | 22.05.2017 | Отчет по итогам проведения итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО | Жукова Е.М. |
| 2.7.2 | Валуйский район | 30 | 10.04.2017 | 22.05.2017 | Отчет по итогам проведения итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО | Бирюкова Н.А. |
| 2.7.3 | Губкинский городской округ | 30 | 10.04.2017 | 22.05.2017 | Отчет по итогам проведения итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | Полякова Н.В. |
| 2.7.4 | Старооскольский городской округ | 30 | 10.04.2017 | 22.05.2017 | Отчет по итогам проведения итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | Шутова Т.А. |
| 2.7.5 | г. Белгород | 30 | 10.04.2017 | 22.05.2017 | Отчет по итогам проведения итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | Невмывака С.А. |
| 3 | Информационное освещение мероприятий проекта материалов в СМИ и сети Интернет о проекте | 268 | 18.05.2016 | 30.05.2017 | - | - |
| 3.1 | Размещение не менее 5 материалов о реализации проекта на сайте департамента образования | 268 | 18.05.2016 | 30.05.2017 | Размещенные на сайте департамента образования статьи о реализации проекта, screenshot страниц с размещенной информацией | Карижская С.В. |
| 3.2 | Размещение не менее 5 материалов о реализации проекта в СМИ и сети Интернет | 268 | 18.05.2016 | 30.05.2017 | Размещенные в СМИ статьи о реализации проекта, screenshot страниц с размещенной информацией | Терехова С.Е. |
| И т о г о: | 268 | 18.05.2016 | 30.05.2017 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код работы | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет 3 | местный бюджет 3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | Прочие |
| 1 | Подготовительный этап | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Подготовка методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.1 | Разработка методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.2 | Издание методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | Организация и проведение семинара для инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.1 | Подготовка приказа о проведении семинара и направление в управления образования 5 муниципальных районов и городских округов области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.2 | Проведение семинара для инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 | Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.2 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.3 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.5 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4 | Проведение входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.1 | Алексеевский район | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.2 | Валуйский район | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.3 | Губкинский городской округ | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.4 | Старооскольский городской округ | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.5 | г. Белгород | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.2 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.3 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.4 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.5 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Организация работы по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.2 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.3 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.4 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.5 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2 | Реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.2 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.3 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.4 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.5 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | Подготовка и проведение спортивного праздника «Детство! Здоровье! Спорт!» | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4 | Проведение тестирований детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах» | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1 | Алексеевский район | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2 | Валуйский район | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.3 | Губкинский городской округ | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.4 | Старооскольский городской округ | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.5 | г. Белгород | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5 | Разработка графика сдачи тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6 | Организация и проведение регионального семинара для специалистов дошкольных образовательных организаций по вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.1 | Подготовка приказа о проведении семинара и направление в управления образования 5 муниципальных районов и городских округов области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.2 | Проведение семинара для специалистов дошкольных образовательных организаций по вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7 | Проведение итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.1 | Алексеевский район | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.2 | Валуйский район | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.3 | Губкинский городской округ | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.4 | Старооскольский городской округ | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.5 | г. Белгород | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Информационное освещение мероприятий проекта материалов в СМИ и сети Интернет о проекте | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | Размещение не менее 5 материалов о реализации проекта на сайте департамента образования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | Размещение не менее 5 материалов о реализации проекта в СМИ и сети Интернет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Итого: | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

## Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование |  |  | 300,0 |  |
| Дороги |  |  |  |  |
| Субсидии 6 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 300,0 |  |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия 6 |  |  |  |  |
| Газоснабжение 6 |  |  |  |  |
| Водоснабжение 6 |  |  |  |  |
| Гарантии 6 |  |  |  |
| Залоги 6 |  |  |  |
| Прочие формы участия 6 |  |  |  |
| Земельный участок: |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
|  | Несвоевременное финансирование мероприятий проекта | Срыв сроков реализации проекта | Использование денежных средств областных программ | Серых Л.В. | Использование резервного источника финансирования, перепланирование временных и денежных ресурсов проекта |
|  | Несоблюдение сроков выполнения работ календарного плана-графика проекта | Срыв сроков реализации проекта | Укомплектование проектной команды оптимальным количеством компетентных сотрудников. Постоянный контроль на всех этапах | Серых Л.В. | Инструктирование команды проекта, перераспределение работ и ответственных лиц, соответственно способностям и возможностям членов проектной команды |
|  | Длительная процедура согласования и утверждения подготавливаемых в процессе реализации проекта организационно-распорядительных документов | Срыв сроков реализации проекта, отсутствие возможности оперативного формирования необходимых организационно-распорядительных документов | Закрепление четких сроков и ответственных лиц по подготовке организационно-распорядительных документов. Постоянный контроль | Серых Л.В. | Перепланирование временных ресурсов проекта |
|  | Загруженность участников команды проекта по основному месту работы, в реализации работ других проектов | Срыв сроков реализации проекта, невозможность достижения планируемых результатов проекта | Создание рабочей группы по реализации проекта, четкое распределение работ и ответственности за выполнение работ проекта | Серых Л.В. | Эффективная координация рабочей группы в процессе реализации проекта |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте / выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента образования области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования |  | Куратор / Курирование проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 07.04.2016 г. №1258 «О создании группы управления проектом «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |
| 2 | Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Руководитель проекта / Общее руководство проектом | Приказ департамента образования Белгородской области от 07.04.2016 г. №1258 «О создании группы управления проектом «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |
| 3 | Карижская Светлана Валерьевна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования Белгородской области |  | Администратор / Администрирование проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 07.04.2016 г. №1258 «О создании группы управления проектом «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |
| 4 | Демина Олеся Алексеевна, специалист по УМР кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Оператор мониторинга / Мониторинг проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |
| 5 | Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Ответственный исполнитель / Проведение семинара для инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы» | Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |
| 6 | Шутова Татьяна Алексеевна, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Ответственный исполнитель / Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО», проведение входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО, разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО», организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций), реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО, проведение тестирований детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах», проведение итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |
| 7 | Бирюкова Наталья Александровна, методист ИМЦ управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» |  | Ответственный исполнитель / Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО», проведение входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО, разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО», организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций), реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО, проведение тестирований детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах», проведение итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |
| 8 | Жукова Елена Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексеевского района |  | Ответственный исполнитель / Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО», проведение входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО, разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО», организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций), реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО, проведение тестирований детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах», проведение итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |
| 9 | Полякова Наталья Владимировна, методист МБУ «Научно-методический центр» г.Губкин |  | Ответственный исполнитель / Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО», проведение входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО, разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО», организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций), реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО, проведение тестирований детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах», проведение итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |
| 10 | Невмывака Светлана Анатольевна, методист НМЦ г. Белгород |  | Ответственный исполнитель / Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО», проведение входного тестирования по видам испытаний комплекса ГТО, разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО», организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций), реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО, проведение тестирований детей подготовительных групп по виду «бег на лыжах», проведение итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |
| 11 | Демина Олеся Алексеевна, специалист по УМР кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Ответственный исполнитель / Подготовка приказа о проведении семинара и направление в управления образования 5 муниципальных районов и городских округов области, подготовка приказа о проведении семинара и направление в управления образования 5 муниципальных районов и городских округов области | Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |
| 12 | Терехова Светлана Егоровна, доцент кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Ответственный исполнитель / Разработка методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций, издание методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций, подготовка и проведение спортивного праздника «Детство! Здоровье! Спорт!», разработка графика сдачи тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО, проведение семинара для специалистов дошкольных образовательных организаций по вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО, размещение не менее 5 материалов о реализации проекта в СМИ и сети Интернет | Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |
| 13 | Карижская Светлана Валерьевна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования Белгородской области |  | Ответственный исполнитель / Размещение не менее 5 материалов о реализации проекта на сайте департамента образования | Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | ФИО: Должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): ФИО: Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |

# Footnotes

необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

следует указать источник заемных средств

необходимо указать источник финансирования

необходимо указать основание выделения денежных средств