| РАССМОТРЕНА на заседании Совета Учреждения от 07.04.2014 г. протокол №02 | УТВЕРЖДЕНА приказом МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» № 38 от 7.04.2014 г. |
| --- | --- |

Дорожная карта

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

центр развития ребёнка – детский сад №69 «Ладушки»

Основные направления:

- нормативно-правовое, методическое обеспечение и аналитическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- организационное обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

| № п/п | Мероприятия | Результат (подтверждающий документ) | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правово, методическое обеспечение и аналитическое сопровождение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1.1. | Создание рабочей группы по разработке дорожной карты по обеспечению введения ФГОС ДО на основе федеральных и региональных нормативно-правовых документов с учетом муниципальных особенностей в МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» | Приказ МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» | Апрель 2014 г. | Канипова Г.Н., заведующий | Приказ заведующего МАДОУ детским садом №69 «Ладушки» от 4.04.2014 г. №35 «О создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО» |
| 1.1.2. | Приведение локальных актов МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» в соответствие с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней | Локальные акты | В течение 2014 г. | Канипова Г.Н., заведующий | Внесены изменения в Договор с родителями (законными представителями), положения, регулирующие образовательную деятельность ДОУ |
| 1.1.3. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на заседаниях Педагогического Совета | Протоколы | Постоянно | Председатель Педагогичес-кого Совета | Протоколы заседаний Педагогического Совета |
| 1.1.4. | Обсуждение вопросов введения ФГОС ДО на заседаниях Совета Учреждения, родительского комитета. | Протоколы | Постоянно | Канипова Г.Н., заведующий | Протоколы заседаний Совета Учреждения, родительского комитета. |
| 1.2. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.2.1. | Участие всех категорий педагогических работников в методических мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по введению ФГОС ДО. | Программы мероприятий | Май 2014 г. – декабрь 2016г. | Волкова М.С., старший воспитатель | Сертификаты, свидетельства, программы об участии в методических мероприятиях различных уровней |
| 1.2.2. | Заседание методического объединения воспитателей по проблеме введения ФГОС ДО | Протоколы | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г. | Курченко Н.А., руководитель МО воспитателей | Протоколы методического объединения воспитателей |
| 1.2.3. | Проведение практико-ориентированного семинара по введению ФГОС ДО для педагогов МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» | Материалы семинара | 2015 г. | Волкова М.С., старший воспитатель | Материалы практико-ориентированного семинара |
| 1.2.4. | Проведение мастер-классов из опыта работы в соответствии с ФГОС ДО | Материалы мастер-классов | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г | Волкова М.С., старший воспитатель | Материалы мастер-классов |
| 1.2.5. | Размещение материалов из опыта работы педагогов ДОУ по внедрению ФГОС ДО на сайте учреждения | Сайт МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г | Волкова М.С., старший воспитатель, Яновская Н.Д., ответственный за ведение сайта | Методические материалы из опыта работы педагогов ДОУ по внедрению ФГОС (http://ds-69.ucoz.ru/index/metodicheskaja_stranica) |
| 1.2.6. | Консалтинговая деятельность педагогов-новаторов | Консультативный материал педагогов-новаторов | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г. | Волкова М.С., старший воспитатель | Приказы «Об утверждении списка молодых педагогов» (от 29.08.2014 г. №108 , от 31.08.2015 г. №106, от 31.08.2016 г. №118), положение о наставничестве |
| 1.2.7. | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО по организационно-методическому сопровождению введения ФГОС ДО |  | Постоянно | Волкова М.С., старший воспитатель | Реализация организационного раздела основной образовательной программы МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» |
| 1.2.8. | Обобщение АПО на уровне МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», подготовка материалов для внесения в муниципальный банк данных АПО и для публикации в научно-методических сборниках | Свидетельства о внесении АПО в банки данных | Ноябрь 2014 г. - ноябрь 2016 г. | Волкова М.С., старший воспитатель | Региональный уровень: 2015 год: Буценко О.А. (свидетельство №838); Канипова Г.Н., Волкова М.С. (свидетельство №855) Муниципальный уровень: 2016 год: Савельева М.С. (свидетельство №95); 2014 год: Апалькова Н.А., Курченко Н.А. (свидетельство №125); Шипилова С.П. (сертификат №106). |
| 1.2.9. | Пополнение электронных портфолио педагогов | ЭМОУ | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г. | Волкова М.С., старший воспитатель | Успешное прохождение аттестации педагогическими работниками 2016 год: Данилина Е.Е. – первая, Прасолова А.А. – первая, Апалькова Н.А. – высшая, 2015 год: Шипилова С.П.- высшая, Осипова Е.Д. –первая, Шеховцова Н.С. –высшая, Плужникова Ю.В. – высшая 2014 год: Буценко О.А – высшая, Пронина Ю.В. – высшая, Зиновьева Л.С. – первая, Волкова Г.Ф. – первая, Заглядкина О.Д. – высшая, Дергун Т.В. – первая, Пруцких И.С. – первая, Кондаурова Л.Ф. - высшая |
| 1.2.10. | Оказание консультативной, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям детей раннего возраста, не посещающих образовательные организации | Материалы консультативного пункта | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г. | Базарова Т.М., педагог-психолог, Бредихина Н.В., старшая медсестра, воспитатели,Яновская Н.Д., ответственный за ведение сайта | Информация размещена на сайте ( http://ds-69.ucoz.ru/index/konsultativnyj_punkt) |
| 1.3. Аналитическое сопровождение реализации ФГОС ДО |
| 1.3.1. | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке плана мероприятий («дорожной карты») образовательной организации по обеспечению введения ФГОС ДО | Аналитические материалы | Апрель 2014 г. | Канипова Г.Н., заведующий | Материалы мониторинга на 01.06.2014 г., 01.02.2015 г. |
| 1.3.2. | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации | Материалы мониторинга | Апрель 2014 г. – Ноябрь 2016 г. | Канипова Г.Н., заведующий Волкова М.С., старший воспитатель | Материалы мониторинга условий реализации ФГОС ДО |
| 1.3.3. | Корректировка плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий | Изменения к «дорожной карте» | Ежегодно | Канипова Г.Н., заведующий | Приказ заведующего МАДОУ детским садом №69 «Ладушки» от 01.12.2015 г. №145 |
| 1.3.4. | Участие в рейтинговании дошкольных образовательных организаций Белгородской области | Данные образовательной организации в ЭМОУ | Ежегодно, декабрь | Канипова Г.Н., заведующий | Материалы на сайте http://mou.bsu.edu.ru/ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1.1. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС дошкольного образования | Организация работы рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО | апрель 2014 г. | Канипова Г.Н., заведующий | Приказ заведующего МАДОУ детским садом №69 «Ладушки» от 4.04.2014 г. №35 «О создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО» |
| 2.1.2. | Создание рабочей группы МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Приказ МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» | Апрель 2014 г. | Канипова Г.Н., заведующий | Приказ заведующего МАДОУ детским садом №69 «Ладушки» «Об организации разработки ООП ДО» от 24.04.2014 г. № 51 Приказ заведующего МАДОУ детским садом №69 «Ладушки» «Об утверждении ООП ДО МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» от 29.08.2014 г. №82 |
| 2.1.3. | Создание рабочей группы МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» по разработке адаптированной образовательной программы для групп компенсирующей направленности с нарушениями речи в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Приказ МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» | Апрель 2014 г. | Канипова Г.Н., заведующий | Приказ заведующего МАДОУ детским садом №69 «Ладушки» «О создании рабочей группы для разработки АООП ДО» от 24.04.2014 г. № 51. Приказ заведующего МАДОУ детским садом №69 «Ладушки» «Об утверждении АООП ДО МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» от 29.08.2014 г. №82 |
| 2.1.4. | Создание консультативного пункта для оказания консультативной, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям детей раннего возраста, не посещающих образовательные организации | Локальные акты, страница на официальном сайте | Декабрь 2014 г. | Волкова М.С., старший воспитатель, | Участие в муниципальном проекте «Создание сети консультативных пунктов психолого-педагогической поддержки развития детей раннего возраста (от 0 до 3 лет)» Приказ МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» «Об открытии консультативного пункта психолго-педагогической поддержки развития детей раннего возраста (от 0 до 3 лет» от 15.05.2014 г. №55 |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1.1. | Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФГОС ДО на курсах повышения квалификации по дополнительным образовательным профессиональным программам | План курсовой подготовки | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г. | Волкова М.С., старший воспитатель | Выполнен план курсовой подготовки: 2014 год – 13 педагогов, 2015 год – 15 педагогов, 2016 год – 5 педагогов |
| 3.1.2. | Организация и проведения стажировки на стажировочной площадке МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» | Организация деятельности стажировочной площадки по распространению актуального опыта деятельности МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» по реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г. | Волкова М.С., старший воспитатель | Приказ УО «Об утверждении перечня муниципальных стажировочных площадок на 2013-2014 учебный год» от 15.10.2013 г. №1662; Приказ УО «Об утверждении перечня образовательных организаций – стажировочных площадок МБОУ ДПО(ПК) «СОГИУУ» на 2015 год» от 28.01.2015 г. №78; Приказ УО «Об утверждении перечня образовательных организаций – стажировочных площадок МБОУ ДПО(ПК) «СОГИУУ» на 2016 год» от 16.02.2016 г. №140.; Рабочая программа учебного модуля дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» (22.11.2013 г.; 18-20.01.2014 г.; 16.05.2014 г.; 30-31.10.2014 г.; 27.11.2014 г.; 19.02.2015 г.; 1.04.2015 г.; 30.09.2015 г.; 14.10.2015г.; 15.12.2015 г.; 24.12.2015 г.; 30-31.03.2016 г.; 27-28.04.2016 г.; 27-28.09.2016 г.) |
| 3.1.3. | Участие в вебинарах, семинарах, конференциях, ММО по вопросам введения ФГОС ДО | Сертификаты участников | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г. | Волкова М.С., старший воспитатель | Сертификаты, свидетельства, дипломы об участии в вебинарах, семинарах, конференциях, ММО по вопросам введения ФГОС ДО |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1.1. | Выполнение муниципального задания | Отчёт о выполнении муниципального задания | Ежегодно | Канипова Г.Н., заведующий | Отчёт о выполнении муниципального задания |
| 4.1.2. | Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности | Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности | Ежегодно | Канипова Г.Н., заведующий | Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности размещен на сайте учреждения (http://ds-69.ucoz.ru/publ/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/ |
| 4.1.3. | Разработка и утверждение Положений об оплате труда работников и о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников дошкольной образовательной организации. | Локальный акт | Январь-февраль 2014 г., до 2018 г. | Канипова Г.Н., заведующий | Положение об оплате труда работников и о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками, внесены изменения и дополнения регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат. |
| 4.1.4 | Участие в мониторинге заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 | Предоставление информации в управление образования, Белгородстат | 2014-2016 гг. (ежемесячно, ежеквартально) | Канипова Г.Н., заведующий | Результаты мониторинга |
| 4.1.5. | Учет категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате | Статистические материалы | 2014-2016 гг. (ежемесячно) | Канипова Г.Н., заведующий | Копии документов, подтверждающие льготы |
| 4.1.6. | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление платных образовательных услуг | Лицензия | 2015 год | Канипова Г.Н., заведующий | Лицензия № 6520 от 27.02.2015 г. серия 31 Л01 №0001186 |
| 4.1.7. | Мониторинг востребованности платных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией | Аналитические материалы | Ежегодно | Канипова Г.Н., заведующий | Материалы мониторинга |
| 4.1.8. | Организация предоставления платных образовательных услуг. | Оказание платных дополнительных образовательных услуг согласно запросам родителей (законных представителей) воспитанников | ежегодно | Канипова Г.Н., заведующий | Приказы заведующего МАДОУ детским садом №69 «Ладушки» от 01.10.2014 г. № 126, от 01.09.2015 г. №114, от 30.08.2016 г. №110, дополнительные общеразвивающие программы |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1.1. | Участие педагогов образовательных организаций в работе муниципальных и региональных августовских секций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Материалы муниципальных и региональных августовских секций | Май, август 2014 г., май, август 2015 г., май, август 2016 г. | Волкова М.С., старший воспитатель | Волкова М.С.., старший воспитатель - член рабочей группы по направлениям исследований лаборатории по организации образовательной деятельность ДОО (ПриказУО «О создании рабочих групп по направлениям исследований лаюоратории» от 7.08.2015 г. №18-0д Канипова Г.Н., заведующий, Волкова М.С., старший воспитатель, Буценко О.А., воспитатель - участники педагогических площадок «Повышение качества образовательных результатов: проблемы и перспективы» (Приказ УО «О подготовке и проведении педагогических площадок» от 23.05.2014 г. №824; Волкова М.С., старший воспитатель – член учебно-методического объединения дошкольного образования Белгородской области (Приказ департамента образования Белгородской области «Об организации работы УМО в системе общего образования Белгородской области» от 29.04.2014 г. № 1481 |
| 5.1.2. | Освещение введения ФГОС ДО через размещение информации на сайте МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», публикациях в СМИ, методических изданиях | Сайт МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» | Постоянно | Волкова М.С., старший воспитатель, | Раздел «Образовательные стандарты» на официальном сайте (http://ds-69.ucoz.ru/publ/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/obrazovatelnye_standarty/) |
| 5.1.4. | Информирование родителей о ходе реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО через активные формы взаимодействия | Сайт ДОУ, выступления на родительских собраний | Ежегодно | Канипова Г.Н., заведующий | Раздел« «Обратная связь» на официальном сайте (http://ds-69.ucoz.ru/index/0-3 ); протоколы родительских собраний |

2. Показатели обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических работников, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 50 | 85 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программы дошкольного образования | проценты | 70 | 80 | 99,3 |
|  | Удельный вес воспитанников МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты | 20 | 60 | 100 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |

ГЛОССАРИЙ

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно-правовому регулированию.

«Дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ.  В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее  – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Тьютор - исторически сложившаяся особая педагогическая позиция. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ обучающихся и взрослых и сопровождает процесс обучения в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.