## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

## Группа управления проектом

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: «_Департамент образования Белгородской области_» | Куратор проекта: Медведева О.И., первый заместитель начальника департамента образования области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования Телефон: Адрес: E-mail: | от № |
| Исполнитель: «_ОГАОУ ДПО Белгородский институт развития образования_» | Руководитель проекта: Серых Л.В., Телефон: Адрес: E-mail:serykh-l@yandex.ru | от № |

## Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | п. 7.2. Формирование регионального солидарного общества |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| Наименование государственной программы Белгородской области: |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области |  |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор: Серых Лариса Викторовна Дата регистрации: 01.04.2016 Формальное основание для открытия проекта: Приказ департамента образования Белгородской области от 08.02.2016 г. №359 «О реализации проектов» |

## Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Разработка и апробация системы подготовки к сдаче комплекса «Навстречу комплексу ГТО» детей подготовительных групп на базе 15 дошкольных образовательных организаций 5 муниципальных образований Белгородской области к июню 2017 года |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Внедрение в образовательную деятельность 15 дошкольных образовательных организаций Алексеевского, Валуйского, Старооскольского, Губкинского районов и г. Белгорода системы мероприятий, направленной на подготовку детей подготовительных групп к сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Не менее 80% детей подготовительных групп 15 дошкольных образовательных организаций 5 муниципальных образований сдали нормативы комплекса «Навстречу комплексу ГТО» к июню 2017 года |  |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Не менее 5 материалов о реализации проекта размещено в СМИ и сети Интернет | Размещенные в СМИ статьи о реализации проекта, screenshot страниц с размещенной информацией |
|  | Организованы и проведены не менее 2 семинаров для специалистов 15 дошкольных образовательных организаций 5 муниципальных образований Белгородской области по подготовке детей подготовительных групп к сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | Сканированные копии приказов о проведении обучающих семинаров, программы семинаров |
|  | Разработан и утвержден план-график мероприятий на муниципальном уровне в Алексеевском, Валуйском, Старооскольском, Губкинском районах и г. Белгороде по подготовке детей подготовительных групп к сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | Утвержденные планы-графики мероприятий в Алексеевском, Валуйском, Старооскольском, Губкинском районах и г. Белгороде по подготовке детей подготовительных групп к сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» |
|  | Не менее 400 детей подготовительных групп охвачены системой мероприятий, направленных на физическую подготовку (быстрота, гибкость, сила, выносливость) для сдачи комплекса «Навстречу комплексу ГТО» | Итоговые приказы по сдаче детьми подготовительных групп нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в Алексеевском, Валуйском, Старооскольском, Губкинском районах и г. Белгороде |
|  | Разработана и апробирована система подготовки к сдаче комплекса «Навстречу комплексу ГТО» для детей подготовительных групп 15 дошкольных образовательных организаций 5 муниципальных образований Белгородской области | Методические рекомендации по подготовке к сдаче комплекса «Навстречу комплексу ГТО» для детей подготовительных групп |
| Пользователи результатом проекта: | Дети дошкольного возраста, родители, педагогические работники Белгородской области |

## Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| федеральный бюджет: | 0.0 |
| областной бюджет: | 300.0 |
| местный бюджет: | 0.0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| средства хозяйствующего субъекта: | 0.0 |
| заемные средства: | 0.0 |
| прочие (указать): | 0.0 |
| Общий бюджет проекта: | 300.0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 18.05.2016 |
| Дата завершения проекта (план): | 30.05.2017 |

## Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более Превышение на не более 30,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более Превышение на не более 20 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта |  |
| Уровень сложности проекта | Начальный |
| Тип проекта | Социальный |

# Footnotes

при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)