| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Первый заместитель начальника департамента – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области (должность) ___________ / Медведева О.И./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов) Первый заместитель начальника департамента – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области (должность) ___________ / Медведева О.И./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10081146

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Проректор по учебной и информационно-аналитической работе областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (должность) ___________ / Колесников А.А,/ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | Дата начала | Дата окончания (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовительный этап | 185 | 25.09.2016 | 18.10.2016 | Отчет по итогам подготовительного этапа | Колесников А.А. |
| 1.2 | П | Разработка и направление в общеобразовательные организации Белгородской области программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов выполнено | 41 | 27.09.2016 | 28.09.2016 | Сканированная копия письма департамента образования Белгородской области | Колесников А.А. |
| 1.2.1 | Р | Разработка программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов выполнено | 25 | 15.08.2016 | 19.09.2016 | Программа внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов, согласованная ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | Тяпугина И.В. |
| 1.2.2 | Р | Утверждение программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов выполнено | 5 | 15.08.2016 | 19.09.2016 | Протокол заседания кафедры теории и методики воспитания и дополнительного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»» | Богачева Е.А. |
| 1.2.3 | Р | Направление программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов в общеобразовательные организации Белгородской области выполнено | 11 | 15.08.2016 | 19.09.2016 | Сканированная копия письма департамента образования Белгородской области | Колесников А.А. |
| 1.2.4 | П | Принятие к реализации программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области 1-4 классов | 24 | 26.09.2016 | 18.10.2016 | Аналитическая справка о принятии к реализации программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области 1-4 классов общеобразовательными организациями Белгородской области | Колесников А.А. |
| 1.2.4.1.1 | П | Алексеевский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Сычева С.В. |
| 1.2.4.1.2 | П | г. Белгород | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Журавлев А.С. |
| 1.2.4.1.3 | П | Белгородский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Трунова О.Н. |
| 1.2.4.1.4 | П | Борисовский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Осыченко О.Л. |
| 1.2.4.1.5 | П | Валуйский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лопухова Л.И. |
| 1.2.4.1.6 | П | Вейделевский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Звычайная Г.А. |
| 1.2.4.1.7 | П | Волоконовский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Чуркина Е.В. |
| 1.2.4.1.8 | П | Грайворонский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Вольвакова О.Е. |
| 1.2.4.1.9 | П | Губкинский городской округ | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лобова Н.В. |
| 1.2.4.1.10 | П | Ивнянский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Дрычкина З.М. |
| 1.2.4.1.11 | П | Корочанский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Масленникова И.И. |
| 1.2.4.1.12 | П | Красненский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Немчинова Н.М. |
| 1.2.4.1.13 | П | Красногвардейский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ефимова Л.Н. |
| 1.2.4.1.14 | П | Краснояружский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Болгова Л.П. |
| 1.2.4.1.15 | П | Новооскольский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Шаталова Л.В. |
| 1.2.4.1.16 | П | Прохоровский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Нурматова Г.А. |
| 1.2.4.1.17 | П | Ракитянский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Писклова С.И. |
| 1.2.4.1.18 | П | Ровеньской район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ряднова О.А. |
| 1.2.4.1.19 | П | Старооскольский городской округ | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ковальчук О.А. |
| 1.2.4.1.20 | П | Чернянский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Капнина А.И. |
| 1.2.4.1.21 | П | Шебекинский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ткачева Т.Г. |
| 1.2.4.1.22 | П | Яковлевский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Пашетных Е.П. |
| 1.3 | П | Разработка и направление в дошкольные образовательные учреждения Белгородской области, имеющие проектную мощность 100 мест и более, программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет выполнено | 41 | 15.08.2016 | 19.09.2016 | Сканированная копия письма департамента образования Белгородской области | Колесников А.А. |
| 1.3.1 | Р | Разработка программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет выполнено | 25 | 15.08.2016 | 19.09.2016 | Программа «Танцевально- игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет, согласованная ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | Тяпугина И.В. |
| 1.3.2 | Р | Утверждение программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет выполнено | 5 | 15.08.2016 | 19.09.2016 | Протокол заседания кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»» | Серых Л.В. |
| 1.3.3 | Р | Направление программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет в дошкольные образовательные учреждения Белгородской области, имеющие проектную мощность 100 мест и более выполнено | 11 | 15.08.2016 | 19.09.2016 | Сканированная копия письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | Колесников А.А. |
| 1.3.4 | П | Принятие к реализации программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет | 24 | 26.09.2016 | 18.10.2016 | Аналитическая справка о принятии к реализации программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет дошкольными образовательными учреждения ми Белгородской области, имеющими проектную мощность 100 мест и более | Колесников А.А. |
| 1.3.4.1 | П | Алексеевский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Сычева С.В. |
| 1.3.4.2 | П | г. Белгород | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Журавлев А.С. |
| 1.3.4.3 | П | Белгородский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Трунова О.Н. |
| 1.3.4.4 | П | Борисовский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Осыченко О.Л. |
| 1.3.4.5 | П | Валуйский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лопухова Л.И. |
| 1.3.4.6 | П | Вейделевский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Звычайная Г.А. |
| 1.3.4.7 | П | Волоконовский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Чуркина Е.В. |
| 1.3.4.8 | П | Грайворонский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Вольвакова О.Е. |
| 1.3.4.9 | П | Губкинский городской округ | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лобова Н.В. |
| 1.3.4.10 | П | Ивнянский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Дрычкина З.М. |
| 1.3.4.11 | П | Корочанский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Масленникова И.И. |
| 1.3.4.12 | П | Красненский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Немчинова Н.М. |
| 1.3.4.13 | П | Красногвардейский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ефимова Л.Н. |
| 1.3.4.14 | П | Краснояружский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Болгова Л.П. |
| 1.3.4.15 | П | Новооскольский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Шаталова Л.В. |
| 1.3.4.16 | П | Прохоровский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Нурматова Г.А. |
| 1.3.4.17 | П | Ракитянский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Писклова С.И. |
| 1.3.4.18 | П | Ровеньской район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ряднова О.А. |
| 1.3.4.19 | П | Старооскольский городской округ | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ковальчук О.А. |
| 1.3.4.20 | П | Чернянский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Капнина А.И. |
| 1.3.4.21 | П | Шебекинский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ткачева Т.Г. |
| 1.3.4.22 | П | Яковлевский район | 19 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Пашетных Е.П. |
| 1.4 | П | Организация обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе» (16 часов) | 75 | 08.08.2016 | 01.11.2016 | Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» об окончании обучения | Колесников А.А. |
| 1.4.1 | Р | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе» (16 часов) выполнено | 11 | 08.08.2016 | 18.08.2016 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе» (16 часов), утвержденная протоколом заседания кафедры теории и методики воспитания и дополнительного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | Игнатова И.Б. |
| 1.4.2 | Р | Проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе» (16 часов) в 5 группах хореографов 162 общеобразовательных организаций Белгородской области | 58 | 05.09.2016 | 01.11.2016 | Ведомости выдачи удостоверений 5 групп | Богачева Е.А. |
| 1.5 | П | Организация обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов) | 104 | 08.08.2016 | 19.11.2016 | Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» об окончании обучения | Колесников А.А. |
| 1.5.1 | Р | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов) выполнено | 11 | 08.08.2016 | 18.08.2016 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов), утвержденная протоколом заседания кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | Игнатова И.Б. |
| 1.5.2 | Р | Проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов) в 10 группах музыкальных руководителей 250 дошкольных образовательных учреждений Белгородской области | 61 | 19.09.2016 | 19.11.2016 | Ведомости выдачи удостоверений 10 групп | Серых Л.В. |
| 1.5.2.1 | Р | Проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов) в 5 группах музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений Белгородской области | 34 | 19.09.2016 | 22.10.2016 | Ведомости выдачи удостоверений 5 групп | Серых Л.В. |
| 1.5.2.2 | Р | Проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов) в 5 группах музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений Белгородской области | 27 | 24.10.2016 | 19.11.2016 | Ведомости выдачи удостоверений 5 групп | Серых Л.В. |
| 1.6 | П | Организация и проведение регионального методического семинара по внедрению комплекса мероприятий «Танцевальная палитра», направленного на эстетическое развитие детей средствами хореографии, для сотрудников муниципальных органов управления образованием Белгородской области | 8 | 19.09.2016 | 27.09.2016 | Скриншот страниц сайта департамента образования Белгородской области, сайта ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образвания» | Колесников А.А. |
| 1.6.1 | Р | Подготовка приказа департамента образования Белгородской области о проведении семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области | 7 | 19.09.2016 | 25.09.2016 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области о проведении семинара | Артемова И.В. |
| 1.6.2 | Р | Проведение семинара по внедрению комплекса мероприятий «Танцевальная палитра», направленного на эстетическое развитие детей средствами хореографии, для сотрудников муниципальных органов управления образованием Белгородской области | 1 | 26.09.2016 | 27.09.2016 | Программа семинара, сканированная копия явочного листа участников семинара, фотоотчет | Колесников А.А. |
| 2 |  | Внедренческий этап | 613 | 27.09.2016 | 01.06.2018 | Отчет по итогам внедренческого этапа | Колесников А.А. |
| 2.1 | П | Реализация и внедрение в общеобразовательные организации Белгородской области программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся 1-4 классов | 613 | 27.09.2016 | 01.06.2018 | Итоговый отчет о достижении целей проекта | Богачева Е.А. |
| 2.1.1 | Р | Разработка и проведение диагностики эффективности внедрения программы внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области | 365 | 03.04.2017 | 23.04.2018 | Аналитический отчет о диагностике организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области | Богачева Е.А. |
| 2.1.1.1 | Р | Разработка и проведение диагностики эффективности внедрения программы внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области 2017 год | 22 | 03.04.2017 | 24.04.2017 | Аналитический отчет о диагностике организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области | Богачева Е.А. |
| 2.1.1.2 | Р | Разработка и проведение диагностики эффективности внедрения программы внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области 2018 год | 22 | 02.04.2018 | 23.04.2018 | Аналитический отчет о диагностике организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области | Богачева Е.А. |
| 2.1.2 | Р | Семинар для хореографов общеобразовательных организаций Белгородской области «Внедрение программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций» | 1 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» о проведении семинара, фотоотчет | Богачева Е.А. |
| 2.2. | П | Реализация и внедрение в дошкольные образовательные учреждения Белгородской области, имеющие проектную мощность 100 мест и более, программы «Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников 5-7 лет | 613 | 27.09.2016 | 01.06.2018 | Итоговый отчет о достижении целей проекта | Серых Л.В. |
| 2.2.1 | Р | Разработка и проведение диагностики эффективности внедрения программы «Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников 5-7 лет в дошкольные образовательные учреждения Белгородской области, имеющие проектную мощность 100 мест и более. | 365 | 03.04.2017 | 23.04.2018 | Аналитический отчет о диагностике раннего развития детей 5-7 лет в дошкольных образовательных учреждениях Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более | Серых Л.В. |
| 2.2.1.1 | Р | Разработка и проведение диагностики эффективности внедрения программы «Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников 5-7 лет в дошкольные образовательные учреждения Белгородской области, имеющие проектную мощность 100 мест и более 2017год | 22 | 03.04.2017 | 24.04.2017 | Аналитический отчет о диагностике раннего развития детей 5-7 лет в дошкольных образовательных учреждениях Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более | Серых Л.В. |
| 2.2.1.2 | Р | Разработка и проведение диагностики эффективности внедрения программы «Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников 5-7 лет в дошкольные образовательные учреждения Белгородской области, имеющие проектную мощность 100 мест и более. 2018 год | 22 | 02.04.2018 | 23.04.2018 | Аналитический отчет о диагностике раннего развития детей 5-7 лет в дошкольных образовательных учреждениях Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более | Серых Л.В. |
| 2.2.2 | Р | Семинар для музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более, «Внедрение программы «Танцевально-игровая гимнастика» | 2 | 17.05.2017 | 18.05.2017 | Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» о проведении семинара, фотоотчет | Серых Л.В. |
| 2.3 | П | Организация посещений обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» | 418 | 03.04.2017 | 25.05.2018 | Сводный отчет на основании отчетов ответственных сотрудников муниципальных органов управления образованием | Богачева Е.А. |
| 2.3.1 | П | Организация посещений обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» Белгородский район | 395 | 03.04.2017 | 31.05.2018 | Итоговый отчет об организации посещений обучающимися 1-4 классов общеобразовательных организаций района занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» | Трунова О.Н. |
| 2.3.1.1 | П | Белгородский район 2017 год | 60 | 03.04.2017 | 01.06.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника об организации посещений обучающимися 1-4 классов общеобразовательных организаций района занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» | Трунова О.Н. |
| 2.3.1.2 | П | Белгородский район 2018 год | 60 | 03.04.2018 | 31.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника об организации посещений обучающимися 1-4 классов общеобразовательных организаций района занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» | Трунова О.Н. |
| 2.3.2 | П | Организация посещений обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» г.Белгород | 395 | 03.04.2017 | 31.05.2018 | Итоговый отчет об организации посещений обучающимися 1-4 классов общеобразовательных организаций района занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» | Журавлев А.С. |
| 2.3.2.1 | П | г. Белгород 2017 год | 60 | 03.04.2017 | 01.06.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника об организации посещений обучающимися 1-4 классов общеобразовательных организаций города занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» | Журавлев А.С. |
| 2.3.2.2 | П | г. Белгород 2018 год | 60 | 02.04.2018 | 31.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника об организации посещений обучающимися 1-4 классов общеобразовательных организаций города занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» | Журавлев А.С. |
| 2.4 | П | Организация посещений воспитанниками дошкольных образовательных учреждений концертов, организованных в общеобразовательных организациях области | 132 | 27.03.2017 | 25.05.2018 | Фотоотчет, сводный отчет на основании отчетов ответственных сотрудников муниципальных органов управления образованием | Серых Л.В. |
| 2.4.1 | П | Организация посещений воспитанниками дошкольных образовательных учреждений концертов, организованных в общеобразовательных организациях области 2017 год | 69 | 27.03.2017 | 28.05.2017 | Сводный отчет на основании отчетов ответственных сотрудников муниципальных органов управления образованием | Серых Л.В. |
| 2.4.1.1 | П | Алексеевский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Сычева С.В. |
| 2.4.1.2 | П | г. Белгород | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Журавлев А.С. |
| 2.4.1.3 | П | Белгородский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Трунова О.Н. |
| 2.4.1.4 | П | Борисовский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Осыченко О.Л. |
| 2.4.1.5 | П | Валуйский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лопухова Л.И. |
| 2.4.1.6 | П | Вейделевский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Звычайная Г.А. |
| 2.4.1.7 | П | Волоконовский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Чуркина Е.В. |
| 2.4.1.8 | П | Грайворонский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Вольвакова О.Е. |
| 2.4.1.9 | П | Губкинский городской округ | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лобова Н.В. |
| 2.4.1.10 | П | Ивнянский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Дрычкина З.М. |
| 2.4.1.11 | П | Корочанский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Масленникова И.И. |
| 2.4.1.12 | П | Красненский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Немчинова Н.М. |
| 2.4.1.13 | П | Красногвардейский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ефимова Л.Н. |
| 2.4.1.14 | П | Краснояружский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Болгова Л.П. |
| 2.4.1.15 | П | Новооскольский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Шаталова Л.В. |
| 2.4.1.16 | П | Прохоровский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Нурматова Г.А. |
| 2.4.1.17 | П | Ракитянский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Писклова С.И. |
| 2.4.1.18 | П | Ровеньской район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ряднова О.А. |
| 2.4.1.19 | П | Старооскольский городской округ | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Сбитнева Е.П. |
| 2.4.1.20 | П | Чернянский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Капнина А.И. |
| 2.4.1.21 | П | Шебекинский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ткачева Т.Г. |
| 2.4.1.22 | П | Яковлевский район | 3 | 27.03.2017 | 25.05.2017 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Пашетных Е.П. |
| 2.4.2 | П | Организация посещений воспитанниками дошкольных образовательных учреждений концертов, организованных в общеобразовательных организациях области 2018 год | 69 | 21.03.2018 | 28.05.2018 | Сводный отчет на основании отчетов ответственных сотрудников муниципальных органов управления образованием | Серых Л.В. |
| 2.4.2.1 | П | Алексеевский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Сычева С.В. |
| 2.4.2.2 | П | г. Белгород | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Журавлев А.С. |
| 2.4.2.3 | П | Белгородский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Трунова О.Н. |
| 2.4.2.4 | П | Борисовский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Осыченко О.Л. |
| 2.4.2.5 | П | Валуйский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лопухова Л.И. |
| 2.4.2.6 | П | Вейделевский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Звычайная Г.А. |
| 2.4.2.7 | П | Волоконовский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Чуркина Е.В. |
| 2.4.2.8 | П | Грайворонский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Вольвакова О.Е. |
| 2.4.1.9 | П | Губкинский городской округ | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лобова Н.В. |
| 2.4.2.10 | П | Ивнянский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Дрычкина З.М. |
| 2.4.2.11 | П | Корочанский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Масленникова И.И. |
| 2.4.2.12 | П | Красненский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Немчинова Н.М. |
| 2.4.2.13 | П | Красногвардейский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ефимова Л.Н. |
| 2.4.2.14 | П | Краснояружский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Болгова Л.П. |
| 2.4.2.15 | П | Новооскольский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Шаталова Л.В. |
| 2.4.2.16 | П | Прохоровский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Нурматова Г.А. |
| 2.4.2.17 | П | Ракитянский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Писклова С.И. |
| 2.4.2.18 | П | Ровеньской район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ряднова О.А. |
| 2.4.2.19 | П | Старооскольский городской округ | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Сбитнева Е.П. |
| 2.4.2.20 | П | Чернянский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Капнина А.И. |
| 2.4.2.21 | П | Шебекинский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ткачева Т.Г. |
| 2.4.2.22 | П | Яковлевский район | 3 | 21.03.2018 | 25.05.2018 | Фотоотчет, отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Пашетных Е.П. |
| 2.5 | П | Организация и проведение регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов | 10 | 13.03.2017 | 23.05.2018 | Приказ департамента образования Белгородской области об итогах видеоконкурса танцевальных флэшмобов среди общеобразовательных организаций Белгородской области | Тяпугина И.В. |
| 2.5.1 | Р | Разработка положения о региональном видеоконкурсе танцевальных флэшмобов | 3 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | Положение о региональном видеоконкурсе танцевальных флэшмобов | Тяпугина И.В. |
| 2.5.2 | Р | Утверждение положения о региональном видеоконкурсе танцевальных флэшмобов | 2 | 16.03.2017 | 17.03.2017 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области | Тяпугина И.В. |
| 2.5.3 | П | Проведение муниципального этапа регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов |  | 20.03.2017 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Колесников А.А. |
| 2.5.3.1 | П | Проведение муниципального этапа регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов 2017 год | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Колесников А.А. |
| 2.5.3.1.1 | П | Алексеевский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Сычева С.В. |
| 2.5.3.1.2 | П | г. Белгород | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Журавлев А.С. |
| 2.5.3.1.3 | П | Белгородский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Трунова О.Н. |
| 2.5.3.1.4 | П | Борисовский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Осыченко О.Л. |
| 2.5.3.1.5 | П | Валуйский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Лопухова Л.И. |
| 2.5.3.1.6 | П | Вейделевский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Звычайная Г.А. |
| 2.5.3.1.7 | П | Волоконовский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Чуркина Е.В. |
| 2.5.3.1.8 | П | Грайворонский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Вольвакова О.Е. |
| 2.5.3.1.9 | П | Губкинский городской округ | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.5.3.1.10 | П | Ивнянский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Дрычкина З.М. |
| 2.5.3.1.11 | П | Корочанский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Масленникова И.И. |
| 2.5.3.1.12 | П | Красненский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Немчинова Н.М. |
| 2.5.3.1.13 | П | Красногвардейский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Ефимова Л.Н. |
| 2.5.3.1.14 | П | Краснояружский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Болгова Л.П. |
| 2.5.3.1.15 | П | Новооскольский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Шусть И.Н. |
| 2.5.3.1.16 | П | Прохоровский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Нурматова Г.А. |
| 2.5.3.1.17 | П | Ракитянский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Писклова С.И. |
| 2.5.3.1.18 | П | Ровеньской район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Ряднова О.А. |
| 2.5.3.1.19 | П | Старооскольский городской округ | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Ковальчук О.А. |
| 2.5.3.1.20 | П | Чернянский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.5.3.1.21 | П | Шебекинский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Ткачева Т.Г. |
| 2.5.3.1.22 | П | Яковлевский район | 5 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Фотоотчет | Пашетных Е.П. |
| 2.5.3.2 | П | Проведение муниципального этапа регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов 2018год | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Колесников А.А. |
| 2.5.3.2.1 | П | Алексеевский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Сычева С.В. |
| 2.5.3.2.2 | П | г. Белгород | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Журавлев А.С. |
| 2.5.3.2.3 | П | Белгородский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Трунова О.Н. |
| 2.5.3.2.4 | П | Борисовский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Осыченко О.Л. |
| 2.5.3.2.5 | П | Валуйский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Лопухова Л.И. |
| 2.5.3.2.6 | П | Вейделевский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Звычайная Г.А. |
| 2.5.3.2.7 | П | Волоконовский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Чуркина Е.В. |
| 2.5.3.2.8 | П | Грайворонский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Вольвакова О.Е. |
| 2.5.3.2.9 | П | Губкинский городской округ | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.5.3.2.10 | П | Ивнянский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Дрычкина З.М. |
| 2.5.3.2.11 | П | Корочанский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Масленникова И.И. |
| 2.5.3.2.12 | П | Красненский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Немчинова Н.М. |
| 2.5.3.2.13 | П | Красногвардейский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Ефимова Л.Н. |
| 2.5.3.2.14 | П | Краснояружский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Болгова Л.П. |
| 2.5.3.2.15 | П | Новооскольский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Шусть И.Н. |
| 2.5.3.2.16 | П | Прохоровский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Нурматова Г.А. |
| 2.5.3.2.17 | П | Ракитянский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Писклова С.И. |
| 2.5.3.2.18 | П | Ровеньской район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Ряднова О.А. |
| 2.5.3.2.19 | П | Старооскольский городской округ | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Ковальчук О.А. |
| 2.5.3.2.20 | П | Чернянский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.5.3.2.21 | П | Шебекинский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Ткачева Т.Г. |
| 2.5.3.2.22 | П | Яковлевский район | 5 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | Фотоотчет | Пашетных Е.П. |
| 2.5.4 | П | Организация и проведение регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов | 365 | 03.04.2017 | 27.04.2018 | Приказ департамента образования Белгородской области об итогах видеоконкурса танцевальных флэшмобов среди общеобразовательных организаций Белгородской области | Тяпугина И.В. |
| 2.5.4.1 | П | Организация и проведение регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов 2017год |  | 03.04.2017 | 22.04.2017 | Приказ департамента образования Белгородской области об итогах видеоконкурса танцевальных флэшмобов среди общеобразовательных | Тяпугина И.В. |
| 2.5.4.1.1 | Р | Сбор материалов для проведения регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов) | 10 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | Протокол заседания оргкомитета | Тяпугина И.В. |
| 2.5.4.1.2 | Р | Проведение регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов | 10 | 13.04.2017 | 22.04.2017 | Протокол заседания жюри | Тяпугина И.В. |
| 2.5.4.2 | П | Организация и проведение регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов 2018год | 10 | 02.04.2018 | 23.04.2018 | Приказ департамента образования Белгородской области об итогах видеоконкурса танцевальных флэшмобов среди общеобразовательных | Тяпугина И.В. |
| 2.5.4.2.1 | Р | Сбор материалов для проведения регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов | 10 | 02.04.2018 | 11.04.2018 | Протокол заседания оргкомитета | Тяпугина И.В. |
| 2.5.4.2.2 | Р | Проведение регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов | 10 | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Протокол заседания жюри | Тяпугина И.В. |
| 2.5.5 | Р | Проведение праздника танца «Осенний бал» в общеобразовательных организациях | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Сводный отчет на основании отчетов ответственных сотрудников муниципальных органов управления образования Белгородской области | Богачева Е.А. |
| 2.5.5.1 | Р | Алексеевский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Сычева С.В. |
| 2.5.5.2 | Р | г. Белгород | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Журавлев А.С. |
| 2.5.5.3 | Р | Белгородский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Трунова О.Н. |
| 2.5.5.4 | Р | Борисовский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Осыченко О.Л. |
| 2.5.5.5 | Р | Валуйский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лопухова Л.И. |
| 2.5.5.6 | Р | Вейделевский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Звычайная Г.А. |
| 2.5.5.7 | Р | Волоконовский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Чуркина Е.В. |
| 2.5.5.8 | Р | Грайворонский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Вольвакова О.Е. |
| 2.5.5.9 | Р | Губкинский городской округ | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лобова Н.В. |
| 2.5.5.10 | Р | Ивнянский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Дрычкина З.М. |
| 2.5.5.11 | Р | Корочанский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Масленникова И.И. |
| 2.5.5.12 | Р | Красненский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Немчинова Н.М. |
| 2.5.5.13 | Р | Красногвардейский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ефимова Л.Н. |
| 2.5.5.14 | Р | Краснояружский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Болгова Л.П. |
| 2.5.5.15 | Р | Новооскольский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Шусть И.Н. |
| 2.5.5.16 | Р | Прохоровский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Нурматова Г.А. |
| 2.5.5.17 | Р | Ракитянский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Писклова С.И. |
| 2.5.5.18 | Р | Ровеньской район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ряднова О.А. |
| 2.5.5.19 | Р | Старооскольский городской округ | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Корчагина И.В. |
| 2.5.5.20 | Р | Чернянский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Капнина А.И. |
| 2.5.5.21 | Р | Шебекинский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ткачева Т.Г. |
| 2.5.5.22 | Р | Яковлевский район | 19 | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Пашетных Е.П. |
| 2.6 | Р | Проведение праздника танца «Рождественский бал» в общеобразовательных организациях | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Сводный отчет на основании отчетов ответственных сотрудников муниципальных органов управления образования Белгородской области | Богачева Е.А. |
| 2.6.1 | Р | Алексеевский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Сычева С.В. |
| 2.6.2 | Р | г. Белгород | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Журавлев А.С. |
| 2.6.3 | Р | Белгородский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Трунова О.Н. |
| 2.6.4 | Р | Борисовский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Осыченко О.Л. |
| 2.6.5 | Р | Валуйский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лопухова Л.И. |
| 2.6.6 | Р | Вейделевский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Звычайная Г.А. |
| 2.6.7 | Р | Волоконовский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Чуркина Е.В. |
| 2.6.8 | Р | Грайворонский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Вольвакова О.Е. |
| 2.6.9 | Р | Губкинский городской округ | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лобова Н.В. |
| 2.6.10 | Р | Ивнянский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Дрычкина З.М. |
| 2.6.11 | Р | Корочанский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Масленникова И.И. |
| 2.6.12 | Р | Красненский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Немчинова Н.М. |
| 2.6.13 | Р | Красногвардейский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ефимова Л.Н. |
| 2.6.14 | Р | Краснояружский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Болгова Л.П. |
| 2.6.15 | Р | Новооскольский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Шаталова Л.В. |
| 2.6.16 | Р | Прохоровский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Нурматова Г.А. |
| 2.6.17 | Р | Ракитянский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Писклова С.И. |
| 2.6.18 | Р | Ровеньской район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ряднова О.А. |
| 2.6.19 | Р | Старооскольский городской округ | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Корчагина И.В. |
| 2.7.20 | Р | Чернянский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Капнина А.И. |
| 2.6.21 | Р | Шебекинский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ткачева Т.Г. |
| 2.6.22 | Р | Яковлевский район | 37 | 15.12.2017 | 20.01.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Пашетных Е.П. |
| 2.7 | Р | Проведение праздника танца «Весенний бал» в общеобразовательных организациях | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Сводный отчет на основании отчетов ответственных сотрудников муниципальных органов управления образования Белгородской области | Богачева Е.А. |
| 2.7.1 | Р | Алексеевский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Сычева С.В. |
| 2.7.2 | Р | г. Белгород | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Журавлев А.С. |
| 2.7.3 | Р | Белгородский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Трунова О.Н. |
| 2.7.4 | Р | Борисовский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Осыченко О.Л. |
| 2.7.5 | Р | Валуйский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лопухова Л.И. |
| 2.7.6 | Р | Вейделевский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Звычайная Г.А. |
| 2.7.7 | Р | Волоконовский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Чуркина Е.В. |
| 2.7.8 | Р | Грайворонский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Вольвакова О.Е. |
| 2.7.9 | Р | Губкинский городской округ | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Лобова Н.В. |
| 2.7.10 | Р | Ивнянский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Дрычкина З.М. |
| 2.7.11 | Р | Корочанский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Масленникова И.И. |
| 2.7.12 | Р | Красненский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Немчинова Н.М. |
| 2.7.13 | Р | Красногвардейский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ефимова Л.Н. |
| 2.7.14 | Р | Краснояружский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Болгова Л.П. |
| 2.7.15 | Р | Новооскольский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Шаталова Л.В. |
| 2.7.16 | Р | Прохоровский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Нурматова Г.А. |
| 2.7.17 | Р | Ракитянский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Писклова С.И. |
| 2.7.18 | Р | Ровеньской район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ряднова О.А. |
| 2.7.19 | Р | Старооскольский городской округ | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Корчагина И.В. |
| 2.7.20 | Р | Чернянский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Капнина А.И. |
| 2.7.21 | Р | Шебекинский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Ткачева Т.Г. |
| 2.7.22 | Р | Яковлевский район | 31 | 15.04.2018 | 15.05.2018 | Отчет ответственного сотрудника муниципального органа управления образованием Белгородской области | Пашетных Е.П. |
| 2.8 | П | Организация и проведение регионального танцевального фестиваля «Радуга танца» | 38 | 25.04.2018 | 01.06.2018 | Приказ департамента образования Белгородской области об организации и проведении регионального танцевального фестиваля «Радуга танца» | Музыка В.А. |
| 2.8.1 | Р | Разработка положения о региональном танцевальном фестивале «Радуга танца» | 10 | 25.04.2018 | 04.05.2018 | Положение о региональном танцевальном фестивале «Радуга танца» | Музыка В.А. |
| 2.8.2 | Р | Утверждение положения о региональном танцевальном фестивале «Радуга танца» | 5 | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области | Музыка В.А. |
| 2.8.3 | Р | Проведение регионального танцевального фестиваля «Радуга танца» | 1 | 01.06.2018 | 01.06.2018 | Фотоотчет | Музыка В.А. |
| 2.9 | Р | Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области и воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более, в занятия хореографической направленности | 74 | 15.01.2018 | 01.05.2018 | Аналитический отчет по итогам мониторинга вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области и воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более, в занятия хореографической направленности | Колесников А.А. |
| 2.9.1 | Р | Разработка анкет для проведения мониторинга вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области в занятия хореографической направленности | 8 | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Анкеты для родителей обучающихся образовательных организаций Белгородской области | Богачева Е.А. |
| 2.9.2 | Р | Разработка анкет для проведения мониторинга вовлеченности воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений Белгородской области в занятия хореографической направленности | 8 | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Анкеты для родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более | Серых Л.В. |
| 2.9.3 | Р | Направление анкет для проведения мониторинга вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области в занятия хореографической направленности | 4 | 23.01.2018 | 26.01.2018 | Сканированная копия письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» о проведении мониторинга | Богачева Е.А. |
| 2.9.4 | Р | Направление анкет для проведения мониторинга вовлеченности воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений Белгородской области в занятия хореографической направленности | 4 | 23.01.2018 | 26.01.2018 | Сканированная копия письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» о проведении мониторинга | Серых Л.В. |
| 2.9.5 | Р | Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области в занятия хореографической направленности | 20 | 29.01.2018 | 17.02.2018 | Программа проведения мониторинга | Богачева Е.А. |
| 2.9.6 | Р | Проведение мониторинга вовлеченности воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений Белгородской области в занятия хореографической направленности | 20 | 29.01.2018 | 17.02.2018 | Программа проведения мониторинга | Серых Л.В. |
| 2.9.7 | Р | Обработка результатов проведения мониторинга вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области в занятия хореографической направленности | 42 | 19.02.2018 | 01.05.2018 | Отчет по итогам проведения мониторинга | Богачева Е.А. |
| 2.9.8 | Р | Обработка результатов проведения мониторинга вовлеченности воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений Белгородской области в занятия хореографической направленности | 42 | 19.02.2018 | 01.05.2018 | Отчет по итогам проведения мониторинга | Серых Л.В. |
| 3 |  | Информационное сопровождение реализации проекта | 544 | 01.09.2016 | 01.06.2018 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.1. | Р | Размещение материалов о ходе реализации проекта на сайте департамента образования Белгородской области | 544 | 01.09.2016 | 01.06.2018 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.1.1. | Р | Размещение информации о проведении регионального методического семинара по внедрению комплекса мероприятий «Танцевальная палитрп» | 3 | 27.09.2016 | 29.09.2016 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.1.2 | Р | Размещение информации о проведении обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе», «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» | 3 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.1.3 | Р | Размещение информации и проведении в общеобразовательных организациях Белгородской области праздника танца «Осенний бал» | 3 | 30.10.2017 | 01.11.2017 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.1.4 | Р | Размещение информации и проведении в общеобразовательных организациях Белгородской области праздника танца «Рождественский бал» | 3 | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.1.5 | Р | Размещение информации и проведении в общеобразовательных организациях Белгородской области праздника танца «Весенний бал» | 3 | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.1.6 | Р | Размещение информации о проведении регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов среди общеобразовательных организаций Белгородской области | 3 | 30.04.2018 | 02.05.2018 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.1.7 | Р | Размещение информации о проведении регионального танцевального фестиваля «Радуга танца» | 1 | 31.05.2018 | 01.06.2018 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.2 | Р | Размещение материалов о ходе реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | 544 | 01.09.2016 | 01.06.2018 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.2.1. | Р | Размещение информации о проведении регионального методического семинара по внедрению комплекса мероприятий «Танцевальная палитра» | 3 | 27.09.2016 | 29.09.2016 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.2.2 | Р | Размещение информации о проведении обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе», «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» | 3 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.2.3 | Р | Размещение информации и проведении в общеобразовательных организациях Белгородской области праздника танца «Осенний бал» | 3 | 30.10.2017 | 01.11.2017 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.2.4 | Р | Размещение информации и проведении в общеобразовательных организациях Белгородской области праздника танца «Рождественский бал» | 3 | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.2.5 | Р | Размещение информации и проведении в общеобразовательных организациях Белгородской области праздника танца «Весенний бал» | 3 | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.2.6 | Р | Размещение информации о проведении регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов среди общеобразовательных организаций Белгородской области | 3 | 30.04.2018 | 02.05.2018 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| 3.2.7 | Р | Размещение информации о проведении регионального танцевального фестиваля «Радуга танца» | 1 | 01.06.2018 | 01.06.2018 | Скриншоты страниц | Жихов А.А. |
| И т о г о: | 798 | 18.04.2016 | 01.06.2018 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет 3 | местный бюджет 3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | Прочие |
| 1 | Подготовительный этап | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Проведение мониторинга организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области и занятий по раннему развитию детей 5-7 лет в дошкольных образовательных учреждениях Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.1 | Разработка анкет для проведения мониторинга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.2 | Направление анкет для проведения мониторинга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.3 | Проведение мониторинга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.4 | Обработка результатов проведения мониторинга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | Разработка и направление в общеобразовательные организации Белгородской области программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.1 | Разработка программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.2 | Утверждение программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.3 | Направление программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов в общеобразовательные организации Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4 | Принятие к реализации программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области 1-4 классов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.2 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.3 | Белгородский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.4 | Борисовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.5 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.6 | Вейделевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.7 | Волоконовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.8 | Грайворонский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.9 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.10 | Ивнянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.11 | Корочанский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.12 | Красненский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.13 | Красногвардейский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.14 | Краснояружский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.15 | Новооскольский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.16 | Прохоровский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.17 | Ракитянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.18 | Ровеньской район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.19 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.20 | Чернянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.21 | Шебекинский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.22 | Яковлевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 | Разработка и направление в дошкольные образовательные учреждения Белгородской области, имеющие проектную мощность 100 мест и более, программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.1 | Разработка программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.2 | Утверждение программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.3 | Направление программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет в дошкольные образовательные учреждения Белгородской области, имеющие проектную мощность 100 мест и более | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4 | Принятие к реализации программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.2 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.3 | Белгородский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.4 | Борисовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.5 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.6 | Вейделевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.7 | Волоконовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.8 | Грайворонский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.9 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.10 | Ивнянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.11 | Корочанский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.12 | Красненский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.13 | Красногвардейский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.14 | Краснояружский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.15 | Новооскольский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.16 | Прохоровский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.17 | Ракитянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.18 | Ровеньской район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.19 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.20 | Чернянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.21 | Шебекинский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.4.22 | Яковлевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4 | Организация обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе» (16 часов) | 172.3 | 0.0 | 172.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.1 | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе» (16 часов) | 41.7 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.2 | Проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе» (16 часов) в 5 группах хореографов 162 общеобразовательных организаций Белгородской области | 130.6 | 0.0 | 130.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5 | Организация обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов) | 299.7 | 0.0 | 299.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.1 | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов) | 41.7 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.2 | Проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов) в 10 группах музыкальных руководителей 250 дошкольных образовательных учреждений Белгородской области | 258.0 | 0.0 | 258.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.2.1 | Проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов) в 5 группах музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений Белгородской области | 129.0 | 0.0 | 129.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.2.2 | Проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов) в 5 группах музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений Белгородской области | 129.0 | 0.0 | 129.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6 | Организация и проведение регионального методического семинара по внедрению комплекса мероприятий «Танцевальная палитра», направленного на эстетическое развитие детей средствами хореографии, для сотрудников муниципальных органов управления образованием Белгородской области | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.1 | Подготовка приказа департамента образования Белгородской области о проведении семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.2 | Проведение семинара по внедрению комплекса мероприятий «Танцевальная палитра», направленного на эстетическое развитие детей средствами хореографии, для сотрудников муниципальных органов управления образованием Белгородской области | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Внедренческий этап | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Реализация и внедрение в общеобразовательные организации Белгородской области программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся 1-4 классов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.1 | Разработка и проведение диагностики эффективности внедрения программы внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.1.1 | Разработка и проведение диагностики эффективности внедрения программы внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области 2017 год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.1.2 | Разработка и проведение диагностики эффективности внедрения программы внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области 2018 год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.2 | Семинар для хореографов общеобразовательных организаций Белгородской области «Внедрение программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2 | Реализация и внедрение в дошкольные образовательные учреждения Белгородской области, имеющие проектную мощность 100 мест и более, программы «Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников 5-7 лет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.1 | Разработка и проведение диагностики эффективности внедрения программы «Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников 5-7 лет в дошкольные образовательные учреждения Белгородской области, имеющие проектную мощность 100 мест и более | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.1.1 | Разработка и проведение диагностики эффективности внедрения программы «Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников 5-7 лет в дошкольные образовательные учреждения Белгородской области, имеющие проектную мощность 100 мест и более 2017год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.1.2 | Разработка и проведение диагностики эффективности внедрения программы «Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников 5-7 лет в дошкольные образовательные учреждения Белгородской области, имеющие проектную мощность 100 мест и более. 2018 год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2.2 | Семинар для музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более, «Внедрение программы «Танцевально-игровая гимнастика» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | Организация посещений обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3.1 | Организация посещений обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» Белгородский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3.1.1 | Белгородский район 2017 год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3.1.2 | Белгородский район 2018 год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3.2 | Организация посещений обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» г.Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3.2.1 | г. Белгород 2017 год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3.2.2 | г. Белгород 2018 год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4 | Организация посещений воспитанниками дошкольных образовательных учреждений концертов, организованных в общеобразовательных организациях области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1 | Организация посещений воспитанниками дошкольных образовательных учреждений концертов, организованных в общеобразовательных организациях области 2017 год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.2 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.3 | Белгородский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.4 | Борисовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.5 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.6 | Вейделевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.7 | Волоконовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.8 | Грайворонский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.9 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.10 | Ивнянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.11 | Корочанский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.12 | Красненский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.13 | Краснояружский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.14 | Новооскольский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.15 | Прохоровский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.16 | Ракитянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.17 | Ровеньской район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.18 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.19 | Чернянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.20 | Шебекинский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.21 | Яковлевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.22 | Красногвардейский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2 | Организация посещений воспитанниками дошкольных образовательных учреждений концертов, организованных в общеобразовательных организациях области 2018 год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.2 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.3 | Белгородский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.4 | Борисовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.5 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.6 | Вейделевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.7 | Волоконовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.8 | Грайворонский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.9 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.10 | Ивнянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.11 | Корочанский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.12 | Красненский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.13 | Красногвардейский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.14 | Краснояружский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.15 | Новооскольский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.16 | Прохоровский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.17 | Ракитянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.18 | Ровеньской район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.19 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.20 | Чернянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.21 | Шебекинский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.22 | Яковлевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5 | Организация и проведение регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.1 | Разработка положения о региональном видеоконкурсе танцевальных флэшмобов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.2 | Утверждение положения о региональном видеоконкурсе танцевальных флэшмобов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3 | Проведение муниципального этапа регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1 | Проведение муниципального этапа регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов 2017 год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.2 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.3 | Белгородский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.4 | Борисовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.5 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.6 | Вейделевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.7 | Волоконовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.8 | Грайворонский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.9 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.10 | Ивнянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.11 | Корочанский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.12 | Красненский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.13 | Красногвардейский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.14 | Краснояружский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.15 | Новооскольский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.16 | Прохоровский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.17 | Ракитянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.18 | Ровеньской район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.19 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.20 | Чернянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.21 | Шебекинский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.1.22 | Яковлевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2 | Проведение муниципального этапа регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов 2018год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.2 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.3 | Белгородский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.4 | Борисовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.5 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.6 | Вейделевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.7 | Волоконовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.8 | Грайворонский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.9 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.10 | Ивнянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.11 | Корочанский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.12 | Красненский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.13 | Красногвардейский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.14 | Краснояружский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.15 | Новооскольский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.16 | Прохоровский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.17 | Ракитянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.18 | Ровеньской район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.19 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.20 | Шебекинский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.3.2.21 | Яковлевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.4 | Организация и проведение регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.4.1 | Организация и проведение регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов 2017год | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.4.1.1 | Сбор материалов для проведения регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.4.1.2 | Проведение регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.4.2 | Организация и проведение регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов 2018год | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.4.2.1 | Сбор материалов для проведения регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.4.2.2 | Проведение регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5 | Проведение праздника танца «Осенний бал» в общеобразовательных организациях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.2 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.3 | Белгородский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.4 | Борисовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.5 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.6 | Вейделевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.7 | Волоконовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.8 | Грайворонский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.9 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.10 | Ивнянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.11 | Корочанский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.12 | Красненский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.13 | Красногвардейский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.14 | Краснояружский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.15 | Новооскольский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.16 | Прохоровский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.17 | Ракитянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.18 | Ровеньской район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.19 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.20 | Чернянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.21 | Шебекинский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.5.22 | Яковлевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6 | Проведение праздника танца «Рождественский бал» в общеобразовательных организациях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.2 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.3 | Белгородский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.4 | Борисовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.5 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.6 | Вейделевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.7 | Волоконовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.8 | Грайворонский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.9 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.10 | Ивнянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.11 | Корочанский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.12 | Красненский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.13 | Красногвардейский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.14 | Краснояружский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.15 | Новооскольский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.16 | Прохоровский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.17 | Ракитянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.18 | Ровеньской район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.19 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.20 | Чернянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.21 | Шебекинский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.22 | Яковлевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7 | Проведение праздника танца «Весенний бал» в общеобразовательных организациях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.1 | Алексеевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.2 | г. Белгород | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.3 | Белгородский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.4 | Борисовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.5 | Валуйский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.6 | Вейделевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.7 | Волоконовский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.8 | Грайворонский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.9 | Губкинский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.10 | Ивнянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.11 | Корочанский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.12 | Красненский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.13 | Красногвардейский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.14 | Краснояружский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.15 | Новооскольский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.16 | Прохоровский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.17 | Ракитянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.18 | Ровеньской район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.19 | Старооскольский городской округ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.20 | Чернянский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.21 | Шебекинский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7.22 | Яковлевский район | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.8 | Организация и проведение регионального танцевального фестиваля «Радуга танца» | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.8.1 | Разработка положения о региональном танцевальном фестивале «Радуга танца» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.8.2 | Утверждение положения о региональном танцевальном фестивале «Радуга танца» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.8.3 | Проведение регионального танцевального фестиваля «Радуга танца» | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.9 | Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области и воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более, в занятия хореографической направленности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.9.1 | Разработка анкет для проведения мониторинга вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области в занятия хореографической направленности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.9.2 | Разработка анкет для проведения мониторинга вовлеченности воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений Белгородской области в занятия хореографической направленности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.9.3 | Направление анкет для проведения мониторинга вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области в занятия хореографической направленности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.9.4 | Направление анкет для проведения мониторинга вовлеченности воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений Белгородской области в занятия хореографической направленности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.9.5 | Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области в занятия хореографической направленности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.9.6 | Проведение мониторинга вовлеченности воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений Белгородской области в занятия хореографической направленности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.9.7 | Обработка результатов проведения мониторинга вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области в занятия хореографической направленности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.9.8 | Обработка результатов проведения мониторинга вовлеченности воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных учреждений Белгородской области в занятия хореографической направленности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Информационное сопровождение реализации проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | Размещение материалов о ходе реализации проекта на сайте департамента образования Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.1 | Новая работа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.2 | Размещение информации о проведении обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе», «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.3 | Размещение информации и проведении в общеобразовательных организациях Белгородской области праздника танца «Осенний бал» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.4 | Размещение информации и проведении в общеобразовательных организациях Белгородской области праздника танца «Рождественский бал» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.5 | Размещение информации и проведении в общеобразовательных организациях Белгородской области праздника танца «Весенний бал» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.6 | Размещение информации о проведении регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов среди общеобразовательных организаций Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.7 | Размещение информации о проведении регионального танцевального фестиваля «Радуга танца» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | Размещение материалов о ходе реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.1 | Размещение информации о проведении регионального методического семинара по внедрению комплекса мероприятий «Танцевальная палитра» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.2 | Размещение информации о проведении обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе», «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.3 | Размещение информации и проведении в общеобразовательных организациях Белгородской области праздника танца «Осенний бал» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.4 | Размещение информации и проведении в общеобразовательных организациях Белгородской области праздника танца «Рождественский бал» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.5 | Размещение информации и проведении в общеобразовательных организациях Белгородской области праздника танца «Весенний бал» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.6 | Размещение информации о проведении регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов среди общеобразовательных организаций Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.7 | Размещение информации о проведении регионального танцевального фестиваля «Радуга танца» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Итого: | 810.0 | 0.0 | 810.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

- Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование |  | ____ | 810,0 | ____ |
| Дороги6 |  | ____ | ____ | ____ |
| Субсидии6 |  | ____ | ____ | ____ |
| ИТОГО: |  | 810,0 |  |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия6 | Указать требуемую мощность | ____ | ____ | ____ |
| Газоснабжение6 | Указать требуемый объем | ____ | ____ | ____ |
| Водоснабжение6 | Указать требуемый объем | ____ | ____ | ____ |
| Гарантии6 | ____ | ____ | ____ |
| Залоги6 | ____ | ____ | ____ |
| Прочие формы участия6 | ____ | ____ | ____ |
| Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |

6необходимо указать основание выделения денежных средств

- Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Несвоевременное финансирование мероприятий проекта | Срыв сроков реализации проекта | Корректировка сроков реализации проекта. Нахождение дополнительных источников финансирования | Колесников А.А. | Использование резервного источника финансирования, перепланирование временных и денежных ресурсов проекта |
| 2 | Несоблюдение сроков выполнения работ календарного плана-графика проекта из-за длительной процедуры разработки программ | Срыв сроков реализации проекта | Постоянный контроль на всех этапах | Колесников А.А. | Инструктирование команды проекта, перераспределение работ и ответственных лиц, соответственно способностям и возможностям членов проектной команды, корректировка сроков |
| 3 | Длительная процедура согласования и утверждения подготавливаемых в процессе реализации проекта организационно-распорядительных документов | Срыв сроков реализации проекта, отсутствие возможности оперативного формирования необходимых организационно-распорядительных документов | Закрепление четких сроков и ответственных лиц по подготовке организационно-распорядительных документов. Постоянный контроль | Колесников А.А. | Перепланирование временных ресурсов проекта |
| 4 | Загруженность участников команды проекта по основному месту работы в реализации работ других проектов | Срыв сроков реализации проекта, невозможность достижения планируемых результатов проекта | Создание рабочей группы по реализации проекта, четкое распределение работ и ответственности за выполнение работ проекта | Колесников А.А. | Эффективная координация рабочей группы в процессе реализации проекта, корректировка сроков |

- Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта/ - Рассмотрение и утверждение регламентирующих документов, необходимых для организации и выполнения мероприятий проекта, анализ сводной отчетности о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 14.07.2016 г. №2399 «О создании группы управления проектом «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 2 | Колесников Андрей Александрович, проректор по учебной работе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Руководитель проекта/ - Проведение мониторинга организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области и занятий по раннему развитию детей 5-7 лет в дошкольных образовательных организациях Белгородской области, имеющих проектную мощность 100 мест и более, управление командой проекта, коммуникациями в рамках проекта, управление рисками проекта, руководство командой проекта, организация выполнения работ, проведение совещаний по обсуждению хода работ проекта, организация выполнения работ | Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от 19.07.2016 г. №252-ОД «О назначении руководителя проекта» |
| 3 | Артёмова Ирина Васильевна, старший методист информационно-аналитического центра ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Администратор проекта/ - Обеспечение необходимых коммуникационных связей с участниками проекта, обеспечение команды проекта необходимыми информационными материалами, поддержание в актуальном состоянии списка команды проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 4 | Вагина Елена Сергеевна, методист центра оценки и развития проектного управления ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Оператор мониторинга проекта/ - Размещение и обеспечение актуальности информации о текущем состоянии проекта в АИС «Проектное управление», контроль соответствия результатов проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 5 | Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Утверждение, направление, реализация и внедрение в ДОУ программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет, организация и проведение обучения по ДПП ПК «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» 10 групп музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций, организация и проведение регионального методического семинара по внедрению комплекса мероприятий «Танцевальная палитра», проведение мониторинга организации занятий по раннему развитию детей 5-7 лет в ДОУ Белгородской области | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 6 | Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий кафедрой теории и методики воспитания и дополнительного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Утверждение, направление, реализация и внедрение в образовательные организации программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся образовательных организаций 1-4 классов, организация и проведение обучения по ДПП ПК «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе» 5 групп хореографов, организация и проведение регионального методического семинара по внедрению комплекса мероприятий «Танцевальная палитра», организация посещений обучающихся 1-4 классов занятий и отчетных концертов кафедры хореогрфического творчества ГБОУ ВО «БГИИК», организация и проведение регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов, проведение мониторинга организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 7 | Жихов Александр Александрович, заведующий центром по связям с общественностью ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Член рабочей группы (Р)/ - Размещение материалов о ходе реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» и департамента образования Белгородской области | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 8 | Тяпугина Инна Валентиновна, директор ГБУ ДО «Белгородский областной дворец детского творчества» |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Разработка программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов, разработка программы «Танцевально-игровая гимнастика» для дошкольников 5-7 лет | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 9 | Музыка Валентина Анатольевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области | Проектный специалист 1 класса | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение регионального танцевального фестиваля «Радуга танца» | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 10 | Игнатова Ирина Борисовна, ректор ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» |  | Член рабочей группы (Р)/ - Разработка ДПП ПК «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам», ДПП ПК «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе» | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 11 | Корчагина Ирина Владимировна, методист отдела методического сопровождения общего образования МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 12 | Ковальчук Ольга Александровна, ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 13 | Лобова Нина Васильевна, главный специалист управления образования администрации Губкинского городского округа |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 14 | Ефимова Лариса Николаевна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества» Красногвардейского района Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 15 | Масленникова Ирина Ивановна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества» Корочанского района Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 16 | Журавлев Алексей Сергеевич, директор МКУ «Научно-методический информационный центр» г. Белгорода |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 17 | Ткачева Татьяна Геннадьевна, директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского района и города Шебекино» |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 18 | Ряднова Ольга Анатольевна, директор МБУ ДО «Ровеньской Дом детского творчества» |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 19 | Дрычкина Зоя Михайловна, директор МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» Ивнянского района |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 20 | Вольвакова Ольга Евгеньевна, педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского творчества» Грайворонского района |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 21 | Чуркина Елена Васильевна, главный специалист управления образования администрации Волоконовского района Белгородской области по воспитательным системам |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 22 | Капнина Анна Ильинична, заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Чернянского района |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 23 | Трунова Оксана Николаевна, директор МУ ДО «Центр детского творчества Белгородского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 24 | Звычайная Галина Анатольевна, директор МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 25 | Сычева Светлана Викторовна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Алексеевского района |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 26 | Немчинова Нина Михайловна, главный специалист отдела образования администрации Красненского района |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 27 | Пашетных Елена Петровна, ведущий специалист управления образования администрации Яковлевского района |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 28 | Осыченко Ольга Леонидовна, начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации Борисовского района |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 29 | Нурматова Галина Анатольевна, главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Прохоровского района |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 30 | Шаталова Людмила Вячеславовна, главный специалист управления образования администрации муниципального района «Новооскольского района» |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 31 | Шусть Инна Николаевна, главный специалист управления образования администрации муниципального района «Новооскольского района» |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 32 | Болгова Лариса Павловна, директор МБУ ДО «Краснояружский Центр дополнительного образования» |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 33 | Лопухова Людмила Ивановна, методист информационно-методического центра управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |
| 34 | Писклова Светлана Ивановна, методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации Ракитянского района |  | Член рабочей группы (Р/П)/ - Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов, проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флешмобов и подведение итогов, подготовка отчетов о ходе реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 22.08.2016 г. №2688 «О создании рабочей группы проекта «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)» |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |

# Footnotes

необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

следует указать источник заемных средств

необходимо указать источник финансирования